******

**รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้อง**

**(พ.ศ.2561-2565)**

**ประจำปีงบประมาณ 2562**



**องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง**

**อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ**



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)

...........................................

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

อาศัยอำนาจ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) ข้อ 30 (5) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง จึงขอประกาศผลการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕65) ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้ทราบโดยทั่วกัน (ตามรายละเอียดเอกสารที่ปรากฏแนบท้ายนี้)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕62



(นายโยธิน มุลกะกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

**คำนำ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง โดย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำผลการรายงานติดตามและประเมินผลแผนดังกล่าวฯ ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด ต่อไป

**คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง**

**สารบัญ**

หน้า

**การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา** 1-5

-วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 1

**แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง** 6

**แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7-15**

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 8**

**ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 5 ปี 8**

-จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 5 ปี 8

-ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2562 9

-การเบิกจ่ายงบประมาณ 2562 10

**ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 11**

-โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2562 11

**ส่วนที่ 5 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 11**

-การนำแผนพัฒนา 5 ปี ไปปฏิบัติ 11

**แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 15-27**

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 16**

**ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการ ปี 2562 16**

-ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 16

**ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน 16**

-ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 16

-ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 19

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 19

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 20

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 22

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการวางแผน การลงทุน การเกษตรฯ 22

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 25

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นฯ 26

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 27

**ภาคผนวก**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**1.วิสัยทัศน์**

***“ ตำบลสะพุง สิ่งแวดล้อมดี ศิลปะประเพณี ภูมิปัญญา มีการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน สร้างงานเสริมรายได้ ปลอดภัยชีวิตทรัพย์สิน รักษ์ชีวินสร้างสุขภาพ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานพัฒนา นำพาสู่คุณธรรม ”***

**2. ยุทธศาสตร์**

**1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

1.1) แผนงานการพัฒนาด้านงานด้านการคมนาคมและการขนส่ง ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

1.2) แผนงานการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก และการขาดน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค

1.3) แผนงานการสนับสนุนให้มีการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน ขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและระบบไฟฟ้าของท้องถิ่น

**2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

2.1) แผนงานการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ

2.2) แผนงานการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

2.3) แผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

2.5) แผนงานการพัฒนาด้านการศึกษา

2.5) แผนงานการพัฒนางานด้านสาธารณสุข

**3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย**

3.1) แผนงานการพัฒนาด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย

3.2) แผนงานการพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.3) แผนงานการพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

**5) ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน การเกษตร พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว**

5.1) แผนงานการพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน

5.2) แผนงานการพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร

5.3) แผนงานการพัฒนาด้านการพาณิชยกรรม

5.5) แผนงานการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

**5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

5.1) แผนงานการพัฒนาสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.2) แผนงานการพัฒนาบำบัดกำจัดขยะมูลฝอยธรรมชาติ

5.3) แผนงานการพัฒนาการพัฒนาฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

2

**6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

6.1) แผนงานการพัฒนา ส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างเป็นองค์ความรู้ เผยแพร่ให้แก่คนในท้องถิ่น

6.2) แผนงานการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนและอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป

**7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

7.1) แผนงานการพัฒนาการสร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ 7.2) แผนงานการพัฒนาการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน

7.3) แผนงานการพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

**3. เป้าประสงค์**

๑) การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว

๒) การได้รับสวัสดิการด้านสังคมสงเคราะห์อย่างทั่วถึง เด็กและเยาวชนมีคุณภาพทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งการสร้างสังคมความน่าอยู่

๓) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๔) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้

๕) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข

๖) ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น อันดีงาม

7) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

**5. ตัวชี้วัด**

๑) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง มีระบบสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นถนน ไฟฟ้าและแหล่งน้ำในการอุปโภค-บริโภค เพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๕

2) เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้รับการศึกษาและมีความรู้เพิ่มมากขึ้นร้อยละ50 และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในด้านการสาธารณสุข การสวัสดิการสังคมการส่งเสริมอาชีพ ร้อยละ 15 รวมทั้งเป็นหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ปลอดจากยาเสพติด ร้อยละ 10

3) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 50 และสามารถเข้ารับบริการและความช่วยเหลือในด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ร้อยละ 90

5) หมู่บ้าน/ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพเสริมในอัตราร้อยละ ๕ และพึ่งตนเองได้มากขึ้น

5) หมู่บ้าน/ชุมชน สถานที่ต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ร้อยละ 30 เป็นเมืองน่าอยู่

6) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ร้อยละ 70 มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการกีฬาด้านการท่องเที่ยวการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามให้สืบทอดไปสู่ชนรุ่นหลัง

7) การบริการ การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง มีผลการปฏิบัติงานที่เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงร้อยละ 50

**5. ค่าเป้าหมาย**

๑) การได้รับการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว

๒) การได้รับการบริการด้านสวัสดิการต่างๆ การสังคมสงเคราะห์ การศึกษา อย่างทั่วถึง

3

๓) การได้รับการบริการและความช่วยเหลือในด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

๔) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้

๕) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข

6) ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

7) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

**6. กลยุทธ์**

1) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง

2) พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตร การอุปโภค/บริโภค รวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง

3) ขยายเขตระบบไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้าเพื่อแสงสว่าง ให้ครอบคลุมทั้งตำบล

5) ปรับปรุงและก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ทั่วถึงและเป็นระบบ

5) สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

6) สนับสนุน ส่งเสริมและให้ความร่วมมือการให้บริการในด้านสาธารณสุข การป้องกันโรคต่างๆ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง

7) ป้องกันและให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ

8) ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของคณะผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น

9) ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ ให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน

10) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร

11) พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรมลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่วยและเพื่อการอนุรักษ์และเพิ่มช่องทางตลาด

๑๒) พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

13) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

5

15) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

**7. จุดยืนทางยุทธศาสตร์**

๑) การพัฒนาให้หมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่มีความเข้มแข็งโดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและการพัฒนาในด้านอื่นๆ

๒) การพัฒนาระบบการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน การให้บริการในด้านสวัสดิการสังคม ให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน

๓) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กร คน ให้มีความเข้มแข็งในการพึ่งตนเอง

5) การส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น อันดีของท้องถิ่น

5) การกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน

6) การพัฒนางานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

**แบบที่ 1**

**แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) ของท้องถิ่นโดยตนเอง**

6

**แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) ของท้องถิ่นโดยตนเอง**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**คำชี้แจง** แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **มี**  **การดำเนินงาน** | **ไม่มี**  **การดำเนินงาน** |
| **ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | **√** |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | **√** |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | **√** |  |
| 5. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | **√** |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | **√** |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน  ยุทธศาสตร์การพัฒนา | **√** |  |
| **ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 7.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | **√** |  |
| 8.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | **√** |  |
| 9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ  พัฒนาท้องถิ่น | **√** |  |
| 10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง  ศักยภาพของท้องถิ่น | **√** |  |
| 11.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ  ยุทธศาสตร์จังหวัด | **√** |  |
| 12.มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | **√** |  |
| 13.มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | **√** |  |
| 15.มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | **√** |  |
| 15.มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | **√** |  |
| 16.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี | **√** |  |
| 18.มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี | **√** |  |
| 19.มีการทบทวนแผนพัฒนาสี่ปีหรือไม่ | **√** |  |

**แบบที่ 2**

**แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

8

**แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

แบบที่ 2 เป็นการติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 5 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน รอบเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562

**จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | | **ปี 2561** | | | | **ปี 2562** | | | | **ปี 2563** | | | **ปี 2554** | | **ปี 2565** | | | **รวม 5 ปี** | |
| **โครงการ**  **(จำนวน)** | | **งบประมาณ**  **(บาท)** | | **โครงการ**  **(จำนวน)** | | **งบประมาณ**  **(บาท)** | | **โครงการ**  **(จำนวน)** | | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **โครงการ**  **(จำนวน)** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **โครงการ**  **(จำนวน)** | | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **โครงการ(จำนวน)** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | | 140 | | 175,098,200 | | 140 | | 173,553,200 | | 140 | | 135,295,000 | 140 | 98,731,000 | 140 | | 581,677,500 | 700 | 581,677,500 |
| 2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | | 66 | | 21,209,000 | | 53 | | 21,159,000 | | 96 | | 20,155,000 | 96 | 19,555,000 | 96 | | 81,966,000 | 264 | 81,966,000 |
| 3.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมฯ | | 15 | | 57,008,000 | | 36 | | 56,588,000 | | 27 | | 52,658,000 | 27 | 51,258,000 | 27 | | 177,512,000 | 66 | 4,547,000 |
| 5.การพัฒนาด้านการวางแผน การลงทุน การเกษตรฯ | | 35 | | 2,822,000 | | 32 | | 2,822,000 | | 33 | | 2,072,000 | 36 | 6,072,000 | 36 | | 13,788,000 | 21 | 13,788,000 |
| 5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | 18 | | 3,850,000 | | 18 | | 3,850,000 | | 15 | | 2,200,000 | 15 | 3,519,000 | 15 | | 13,519,000 | 34 | 13,519,000 |
| 6. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและประเพณีท้องถิ่นฯ | | 11 | | 1,250,000 | | 11 | | 1,250,000 | | 11 | | 1,250,000 | 12 | 1,750,000 | 12 | | 5,560,000 | 41 | 6,250,000 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปี 2561** | | | | **ปี 2562** | | | | **ปี 2563** | | | | **ปี 2564** | | | **ปี 2565** | | **รวม 5 ปี** | |
| **โครงการ**  **(จำนวน)** | | **งบประมาณ**  **(บาท)** | | **โครงการ**  **(จำนวน)** | | **งบประมาณ**  **(บาท)** | | **โครงการ**  **(จำนวน)** | | **งบประมาณ**  **(บาท)** | | **โครงการ**  **(จำนวน)** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | | **โครงการ**  **(จำนวน)** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **โครงการ**  **(จำนวน)** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| 7. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 24 | | 15,059,103.52 | | 24 | | 15,059,103.52 | | 24 | | 15,059,103.52 | | 24 | 15,059,103.52 | | 24 | 15,059,103.52 | 160 | 40,080,500 |

**5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้อง ปี 2562** รอบเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ**  **ที่เสร็จ** | | **จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการ**  **ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการ**  **ที่มีการยกเลิก** | | **จำนวนโครงการ**  **ที่มีการเพิ่มเติม** | | **จำนวนโครงการทั้งหมด** | |
| **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 11 | 5.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 272 | 52.71 |
| 2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 10 | 9.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 | 19.96 |
| 3.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมฯ | 1 | 2.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 7.56 |
| 5.การพัฒนาด้านการวางแผน การลงทุน การเกษตรฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 6.59 |
| 5. การพัฒนาด้านทรัพยากร  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 3.59 |
| 6. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและประเพณีท้องถิ่นฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2.13 |
| 7. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 13 | 33.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 7.56 |
| รวม | **35** | **6.78** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | - | - | **516** | **100** |

**10**

**ผลการติดตามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2562**

**สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 516 โครงการ**

1. จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 35 โครงการ

2. จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ

3. จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน - โครงการ

5. จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก จำนวน - โครงการ

5. จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม จำนวน - โครงการ

**รายงานติดตามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)**

**ประจำปี พ.ศ. 2562**

**การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** **รอบเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **งบปกติ** | | **เงินอุดหนุน** | | **เงินสะสม** | | **รวม** | |
| **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 3,053,500 | 61.00 | 1,955,000 | 38.99 | - | - | 5,988,500 |  |
| 2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 7,305,939 |  | - | - | - | - | 7,305,939 |  |
| 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมฯ | 26265123.20 |  | - | - | - | - | 3,505,176.68 |  |
| 5. ด้านการวางแผน การลงทุน การเกษตรฯ | 195,813.07 |  | - | - | - | - | 195,813.07 |  |
| 5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 25,000 |  | - | - | - | - | 25,000 |  |
| 6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและประเพณีท้องถิ่นฯ | 1,955,000 |  | - | - | - | - | 1,955,000 |  |
| 7. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 26,265,123.20 |  | - | - | - | - | 26,265,123.20 |  |
| รวม | 31,836,936.27 |  | - | - | - | - | 31,836,936.27 |  |

**สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 ยอดงบประมาณที่ทำการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 5,988,500 บาท แยกเป็นตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้**

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นเงิน 5,988,500 บาท แยกเป็น

- งบประมาณปกติตามข้อบัญญัติฯ เป็นเงิน 2,770,000.00 บาท

- งบประมาณเงินอุดหนุน เป็นเงิน 1,955,000 บาท

- งบประมาณเงินสะสม เป็นเงิน 1,376,700 บาท

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เป็นเงิน 7,015,063 บาท

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมฯ เป็นเงิน 3,505,176.68 บาท

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การลงทุน การเกษตรฯ เป็น 25,000 บาท

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน - บาท

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและประเพณีฯ เป็นเงิน - บาท

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เป็นเงิน 26,823,536.27 บาท

รวม 31,836,936.27 บาท

12

**ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน**

**6.โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2562** รอบเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562

- ไม่มี

**ผลการติดตามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2562** รอบเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562

**จำนวนโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี พ.ศ. 2562**

* ไม่มี

**ส่วนที่ 5 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

1.จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงาน

2. แผนยังไม่ครอบคลุมปัญหาและความต้องการของชุมชน

3. มีปัญหาเร่งด่วนเกิดขึ้นจากปัญหาภัยพิบัติ เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง เป็นต้น

5. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของคณะผู้บริหารฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

5. การจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานราชการต่างๆ ที่ล้าช้าหรือไม่เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด

**แบบที่ 3**

**แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์**

**แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**คำชี้แจง** แบบที่ 3 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการายงาน

ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน ของปีงบประมาณ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1) ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

2) วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 30 กันยายน 2562

**ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี**

3) ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | | **หมายเหตุ**  **(ร้อยละ)** |
| **จำนวนโครงการที่**  **ปรากฏอยู่ในแผน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ได้ปฏิบัติ** |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 272 | 11 | 5.05 |
| 2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 103 | 10 | 9.71 |
| 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมฯ | 39 | 1 | 2.56 |
| 5. ด้านการวางแผน การลงทุน การเกษตรฯ | 35 | - | - |
| 5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 18 | - | - |
| 6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและประเพณีท้องถิ่นฯ | 11 | - | - |
| 7. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 39 | 13 | 33.33 |
| **รวม** | **279** | **35** | **6.78** |

**ส่วนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจและผลการดำเนินงาน**

**3.1 ข้อมูลทั่วไป**

**1) จำนวนแบบสอบถาม**

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ได้จัดทำและจัดส่งแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึ่งพอใจทั้งหมด จำนวน 360 ชุด ซึ่งผู้ประเมินความพึ่งพอใจได้ส่งแบบสอบถามดังกล่าวฯ คืนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

จำนวน 289 ชุด คิดเป็นร้อยละ 80.28 แยกเป็น

- ชาย 187 คน คิดเป็นร้อยละ 65.71

- หญิง 102 คน คิดเป็นร้อยละ 35.29

**2)เกณฑ์อายุผู้ตอบแบบสอบถาม**

-ช่วงต่ำกว่า 11 ปี จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 7.27

- ช่วงอายุ 21-30 ปี จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 19.38

- ช่วงอายุ 31-50 ปี จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 19.03

- ช่วงอายุ 51-50 ปี จำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 30.55

- ช่วงอายุ 51-60 ปี จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 13.59

- ช่วงอายุ 61 ปี ขึ้นไป จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 10.38

17

**3) ระดับการศึกษา**

- ประถมศึกษา จำนวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 57.09

- มัธยมศึกษา/เทียบเท่า จำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 37.38

- อนุปริญญา จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.52

- ปริญญาตรี จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.11

- ปริญญาโท จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ -

- อื่นๆ จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ -

**5) อาชีพ**

-รับราชการ จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 5.55

-เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.81

-ค้าขาย จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 10.03

-เกษตรกร จำนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 50.17

-รับจ้างทั่วไป จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 19.03

-นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 7.27

- อื่นๆ จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5.15

**3.2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน**

**ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **หัวข้อการประเมินความพึงพอใจ** | **ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ**  **จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม (ร้อยละ)** | | | **หมายเหตุ** |
| **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** |
| 1) การมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ อบต. จัดทำ | 10.73 | 69.20 | 20.07 | 289 คน |
| 2) การได้รับข้อมูลของโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต. จัดทำ | 15.53 | 69.90 | 15.57 |
| 3) การได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการทำงานของ อบต. | 11.76 | 71.28 | 16.96 |
| 5) การได้รับทราบผลการทำงานของ อบต. | 15.19 | 70.93 | 15.88 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบผลการทำงานของ อบต. | 13.85 | 71.63 | 15.53 |
| 6) การทำงานของ อบต. เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 12.11 | 73.01 | 15.88 |
| 7) การได้รับประโยชน์จากโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. | 11.52 | 75.53 | 13.15 |
| **ภาพรวม** | **12.65** | **71.63** | **15.72** |  |

**สรุปความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

**ค่าเฉลี่ยรวมในเกณฑ์ที่พอใจมากอยู่ที่ร้อยละ 12.65** จากผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 289 คน โดยมีหัวข้อการมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำ และหัวข้อการได้รับทราบผลการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นค่าเฉลี่ยในเกณฑ์พอใจมากที่สูงที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 15.53 และมีหัวข้อการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด เป็นค่าเฉลี่ยในเกณฑ์พอใจมากที่ต่ำที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 10.73

**ส่วนค่าเฉลี่ยรวมในเกณฑ์ที่พอใจอยู่ที่ร้อยละ 71.63** จากผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 289 คน โดยหัวข้อการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดเป็นหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 75.53 ส่วนหัวข้อการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบผลการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ที่ร้อยละ 69.20

18

**และค่าเฉลี่ยรวมในเกณฑ์ไม่พอใจอยู่ที่ร้อยละ 15.72** จากผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 289 คน ซึ่งหัวข้อการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบผลการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ย

สูงที่สุดในเกณฑ์ไม่พอใจ อยู่ที่ร้อยละ 20.07 และหัวข้อการมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำเป็นค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเกณฑ์ไม่พอใจ อยู่ที่ร้อยละ 13.15

**ซึ่งถือได้ว่าประชาชนพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อยู่ในระดับปานกลาง โดยเฉพาะในหัวข้อเรื่องการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดและการมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำ**

**ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**เป้าหมาย**

เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความสะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ

**แนวทางการพัฒนา**

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความสะดวก และรวดเร็วขึ้น โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมดังนี้

1) พัฒนาด้านงานด้านการคมนาคมและการขนส่ง ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

2) พัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก และการขาดน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค

3) สนับสนุนให้มีการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน ขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและระบบไฟฟ้าของท้องถิ่น

**ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม (ร้อยละ)** | | |
| **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** |
| 1) การมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ อบต. จัดทำ | 7.96 | 76.57 | 15.57 |
| 2) การได้รับข้อมูลของโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต. จัดทำ | 12.80 | 73.01 | 15.19 |
| 3) การได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการทำงานของ อบต. | 11.07 | 75.78 | 13.15 |
| 5) การได้รับทราบผลการทำงานของ อบต. | 8.65 | 77.51 | 13.85 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบผลการทำงานของ อบต. | 8.30 | 78.55 | 13.15 |
| 6) การทำงานของ อบต. เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 13.85 | 71.28 | 15.88 |
| 7) การได้รับประโยชน์จากโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. | 12.11 | 75.53 | 12.56 |
| **ภาพรวม** | **10.68** | **75.53** | **13.89** |

**ข้อเสนอแนะ**

1) ต้องการให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบเกี่ยวกับการก่อสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2) ต้องการให้มีการขุดคลองคลองระบายน้ำ เพื่อลดปัญหาในฤดูน้ำท่วม

3) ต้องการให้มีการสร้างฝายเก็บกักน้ำ เพื่อลดปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนเกี่ยวกับการใช้

น้ำอุปโภคและบริโภคในฤดูแล้ง

5) ต้องการให้มีการปรับปรุงและเพิ่มไฟฟ้าเพื่อแสงสว่างภายในหมู่บ้าน

5) ต้องการให้มีการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อใช้ในเกษตร

20

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

**1) แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ**

1.1) ส่งเสริมและฝึกอาชีพให้กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มสตรี/แม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการให้มีงานทำเพื่อให้สามารถดำรงชีพได้อย่างเหมาะสม

**2) แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย**

2.1) ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ให้ได้รับเบี้ยยังชีพอย่างทั่วถึงและให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย

2.2) ส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในตำบลให้ได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจและสติปัญญา

2.3) ส่งเสริมจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยและอื่นๆ ให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

**3) แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน**

3.1) การป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด

3.2) การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมพร้อมติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ

**5) แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา**

5.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้รับการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

**5) แนวทางการพัฒนางานด้านสาธารณสุข**

**5.**1) จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน การออกกำลัง การดูแลสุขภาพพลานามัยของประชาชนในท้องถิ่น

5.2) ป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อในท้องถิ่น

5.3) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในท้องถิ่นและ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

**ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม (ร้อยละ)** | | |
| **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** |
| 1) การมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ อบต. จัดทำ | 13.59 | 72.32 | 15.19 |
| 2) การได้รับข้อมูลของโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต. จัดทำ | 13.85 | 70.59 | 15.57 |
| 3) การได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการทำงานของ อบต. | 13.85 | 72.32 | 13.85 |
| 5) การได้รับทราบผลการทำงานของ อบต. | 13.85 | 69.20 | 16.96 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบผลการทำงานของ อบต. | 12.11 | 75.09 | 12.80 |
| 6) การทำงานของ อบต. เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 12.11 | 75.39 | 13.59 |
| 7) การได้รับประโยชน์จากโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. | 11.52 | 75.53 | 13.15 |
| **ภาพรวม** | **12.95** | **72.76** | **15.29** |

21

**ข้อเสนอแนะ**

1) ต้องการให้จัดหาหรือส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาอบรมอาชีพต่างๆ เช่น ขนมต่างๆ อาหารต่างๆ การเก็บรักษาอาหารที่ถูกวิธี

2) ต้องการให้มีการตั้งงบประมาณเพื่อให้การสนับสนุนในด้านการฝึกอาชีพ ส่งเสริมอาชีพอย่างเป็นจริงจัง ในทุกปีงบประมาณ

3) ต้องการให้มีการตั้งงบประมาณ ในการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายภายในหมู่บ้าน/ชุมชน หรือภายในตำบล เพื่อเป็นสถานที่ในการออกกำลังให้กับประชาชน

22

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม**

**1) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตย**

1.1) สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมืองและการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน

1.2) สนับสนุนการจัดทำระบบข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาชุมชนตลอดจนการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาชุมชนด้านความเสมอภาพและสิทธิเสรีภาพ

1.3) ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม การ

ประนอมข้อพิพาทและการช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย

**2) แนวทางการพัฒนาด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย**

2.1) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยแก่ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น และผู้นำท้องถิ่นเมื่อเกิดสาธารณภัย

2.2) จัดหาสถานที่และอุปกรณ์ช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่

**3) แนวทางพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย**

3.1) ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม สัญญาณไฟจราจร ป้าย จราจรต่าง ๆ ในท้องถิ่น

3.2) ติดตั้งกล้องวงจรปิด ปรับปรุง ซ่อมแซม ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม (ร้อยละ)** | | |
| **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** |
| 1) การมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ อบต. จัดทำ | 10.73 | 69.20 | 20.07 |
| 2) การได้รับข้อมูลของโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต. จัดทำ | 15.53 | 69.90 | 15.57 |
| 3) การได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการทำงานของ อบต. | 11.76 | 71.28 | 16.96 |
| 5) การได้รับทราบผลการทำงานของ อบต. | 13.59 | 71.97 | 15.19 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบผลการทำงานของ อบต. | 13.85 | 71.97 | 15.53 |
| 6) การทำงานของ อบต. เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 12.11 | 73.01 | 15.88 |
| 7) การได้รับประโยชน์จากโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. | 11.52 | 75.53 | 13.15 |
| **ภาพรวม** | **12.56** | **71.82** | **15.62** |

**ข้อเสนอแนะ**

1) ต้องการให้มีการติดตั้งกล้องวงจรในจุดเสี่ยงในทุกๆหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อช่วยในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเป็นการป้องกันปัญหาอาชญากรรม

2) ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง จัดให้มีกิจกรรม การอบรมในโครงการส่งเสริมเยาวชน ประชาชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

3) ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เกี่ยวกับการชุดปฐมพยาบาลในเบื้อง

5) ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมแนวร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างจริงจัง

23

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน การเกษตร พาณิชยกรรมและ การท่องเที่ยว**

**-ยังไม่ได้ดำเนินการ-**

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**-ยังไม่ได้ดำเนินการ-**

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**-ยังไม่ได้ดำเนินการ-**

25

**ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**1) แนวทางการพัฒนา**

1.1) บริหารจัดการตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะความโปร่งใส

ประชาชนมีส่วนร่วม มีความรับผิดชอบ และตรวจสอบได้

1.2) ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการบริการประชาชน ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างเบ็ดเสร็จ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม

1.3) พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ เพื่อรองรับการให้บริการประชาชน รวมทั้งจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัวมีประสิทธิภาพ

1.5) เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

**ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม (ร้อยละ)** | | |
| **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** |
| 1) การมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ อบต. จัดทำ | 12.80 | 73.01 | 15.19 |
| 2) การได้รับข้อมูลของโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต. จัดทำ | 13.85 | 71.28 | 15.88 |
| 3) การได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการทำงานของ อบต. | 11.52 | 72.66 | 15.92 |
| 5) การได้รับทราบผลการทำงานของ อบต. | 15.19 | 70.25 | 15.57 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบผลการทำงานของ อบต. | 10.73 | 76.57 | 12.80 |
| 6) การทำงานของ อบต. เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 11.07 | 75.78 | 13.15 |
| 7) การได้รับประโยชน์จากโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. | 7.27 | 77.51 | 15.22 |
| **ภาพรวม** | **11.62** | **73.85** | **15.53** |

**ข้อเสนอแนะ**

1) ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบผลการทำงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อย่างแท้จริง

2) ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง จัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อส่งเสริมความรู้ ในการบทบาทและหน้าที่ของคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (จนถึงแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552)

3) ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาคมในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ดำเนินการอย่างแท้จริง

**ภาคผนวก**

-ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้อองถิ่นใน

ภาพรวม

-ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ภาพรวมในแต่ละยุทธศาสตร์

**แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**คำชี้แจง แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง ในปีงบประมาณ**

**ส่วนที่ 1ข้อมูลทั่วไป**

1. เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง

2. อายุ ( ) ต่ำกว่า 20 ปี ( ) 20-30 ปี ( ) 31-50 ปี

( ) 51-50 ปี ( ) 51-60 ปี ( ) มากกว่า 60 ปี

3. การศึกษา ( ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกว่าปริญญาตรี ( ) อื่นๆ……………………………

5. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ ( ) เอกชน / รัฐวิสาหกิจ ( ) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว

( ) รับจ้าง ( ) นักเรียน นักศึกษา ( ) เกษตรกร

( ) อื่นๆ........................

**ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** |
| 1. ท่านได้มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่ อบต.สะพุง จัดทำ |  |  |  |
| 2. ท่านได้รับข้อมูลของโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต.สะพุง จัดทำ |  |  |  |
| 3. ท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการทำงานของ อบต.สะพุง |  |  |  |
| 5. ท่านได้รับทราบผลการทำงานของ อบต.สะพุง |  |  |  |
| 5. อบต.สะพุง เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบผลการทำงานของ อบต. |  |  |  |
| 6. การทำงานของ อบต. เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |
| 7. ท่านได้รับประโยชน์จากโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. |  |  |  |

**แบบสำรวจความพึงพอใจ**

**ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. พ.ศ. 2561-2565**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 เป้าหมาย**

เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความสะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ

**1.2 แนวทางการพัฒนา**

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความสะดวก และรวดเร็วขึ้น โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมดังนี้

1. พัฒนาด้านงานด้านการคมนาคมและการขนส่ง ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

2. พัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก และการขาดน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค

3. สนับสนุนให้มีการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน ขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและระบบไฟฟ้าของท้องถิ่น

**ความพึงพอใจของผู้เกี่ยงข้อง**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** |
| 1. ท่านได้มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่ อบต.สะพุง จัดทำ |  |  |  |
| 2. ท่านได้รับข้อมูลของโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต.สะพุง จัดทำ |  |  |  |
| 3. ท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการทำงานของ อบต.สะพุง |  |  |  |
| 5. ท่านได้รับทราบผลการทำงานของ อบต.สะพุง |  |  |  |
| 5. อบต.สะพุง เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบผลการทำงานของ อบต. |  |  |  |
| 6. การทำงานของ อบต. เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |
| 7. ท่านได้รับประโยชน์จากโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. |  |  |  |
| **ภาพรวม** |  |  |  |

**ข้อเสนอแนะ**

**......................…………………………………………………………………………………………………………………………………….**

**.........................................................................................................................................................................**

**......................…………………………………………………………………………………………………………………………………….**

**.........................................................................................................................................................................**

**.........................................................................................................................................................................**

**แบบสำรวจความพึงพอใจ**

**ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

**2.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ**

1) ส่งเสริมและฝึกอาชีพให้กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มสตรี/แม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการให้มีงานทำเพื่อให้สามารถดำรงชีพได้อย่างเหมาะสม

**2.2 แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย**

1) ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ให้ได้รับเบี้ยยังชีพอย่างทั่วถึงและให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย

2) ส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในตำบลให้ได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจและสติปัญญา

3) ส่งเสริมจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยและอื่นๆ ให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

**2.3 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน**

1) การป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด

2) การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ

**2.5 แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา**

1) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้รับการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

**2.5 แนวทางการพัฒนางานด้านสาธารณสุข**

1) จัดกิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุน การออกกำลัง การดูแลสุขภาพพลานามัยของประชาชนในท้องถิ่น

2) ป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อในท้องถิ่น

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในท้องถิ่นและอสม.ประจำหมู่บ้าน

**ความพึงพอใจของผู้เกี่ยงข้อง**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** |
| 1. ท่านได้มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่ อบต.สะพุง จัดทำ |  |  |  |
| 2. ท่านได้รับข้อมูลของโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต.สะพุง จัดทำ |  |  |  |
| 3. ท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการทำงานของ อบต.สะพุง |  |  |  |
| 5. ท่านได้รับทราบผลการทำงานของ อบต.สะพุง |  |  |  |
| 5. อบต.สะพุง เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบผลการทำงานของ อบต. |  |  |  |
| 6. การทำงานของ อบต. เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |
| 7. ท่านได้รับประโยชน์จากโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. |  |  |  |
| **ภาพรวม** |  |  |  |

**ข้อเสนอแนะ**

**......................…………………………………………………………………………………………………………………………………….**

**แบบสำรวจความพึงพอใจ**

**ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565**

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย**

**3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตย**

1) สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมืองและการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน

2) สนับสนุนการจัดทำระบบข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาชุมชนตลอดจนการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาชุมชนด้านความเสมอภาพและสิทธิเสรีภาพ

3) ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม การ

ประนอมข้อพิพาทและการช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย

**3.2 แนวทางการพัฒนาด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย**

1) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยแก่ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น และผู้นำท้องถิ่นเมื่อเกิดสาธารณภัย

2) จัดหาสถานที่และอุปกรณ์ช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่

**3.3 แนวทางพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย**

1) ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม สัญญาณไฟจราจร ป้าย จราจรต่าง ๆ ในท้องถิ่น

2) ติดตั้งกล้องวงจรปิด ปรับปรุง ซ่อมแซม ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**ความพึงพอใจของผู้เกี่ยงข้อง**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** |
| 1. ท่านได้มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่ อบต.สะพุง จัดทำ |  |  |  |
| 2. ท่านได้รับข้อมูลของโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต.สะพุง จัดทำ |  |  |  |
| 3. ท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการทำงานของ อบต.สะพุง |  |  |  |
| 5. ท่านได้รับทราบผลการทำงานของ อบต.สะพุง |  |  |  |
| 5. อบต.สะพุง เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบผลการทำงานของ อบต. |  |  |  |
| 6. การทำงานของ อบต. เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |
| 7. ท่านได้รับประโยชน์จากโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. |  |  |  |
| **ภาพรวม** |  |  |  |

**ข้อเสนอแนะ**

**......................…………………………………………………………………………………………………………………………………….**

**.........................................................................................................................................................................**

**......................…………………………………………………………………………………………………………………………………….**

**.........................................................................................................................................................................**

**......................…………………………………………………………………………………………………………………………………….**

**.........................................................................................................................................................................**

**แบบสำรวจความพึงพอใจ**

**ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565**

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน การเกษตร พาณิชยกรรม**

**และการท่องเที่ยว**

**5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน**

1)ส่งเสริมและสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดแก่คนในชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน และมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

**5.2 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร**

1) ส่งเสริมและสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ อาทิ การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร การจำหน่ายผลผลิต การช่วยเหลือหาพันธุ์พืช การบำรุงรักษาดิน จัดหาปุ๋ย เคมีภัณฑ์ ยาปราบศัตรูพืชในราคาต่ำ และการแปรรูปเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่

2) การฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่

**5.3 แนวทางการพัฒนาด้านการพาณิชยกรรม**

1) ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนด้านการพาณิชยกรรม

2) จัดระบบตลาดนัดชุมชน และร้านค้าต่างๆ ในชุมชน

**5.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจัดเวทีประชาคมการจัดการประชุมสัมมนาเพื่อยกระดับความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน**

1) ดำเนินการปรับปรุงและบำรุงรักษาแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติในพื้นที่และสวนสาธารณะต่างๆ

2) ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวิถีการดำเนินชีวิตอันดีงามของ

ท้องถิ่น

**ความพึงพอใจของผู้เกี่ยงข้อง**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** |
| 1. ท่านได้มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่ อบต.สะพุง จัดทำ |  |  |  |
| 2. ท่านได้รับข้อมูลของโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต.สะพุง จัดทำ |  |  |  |
| 3. ท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการทำงานของ อบต.สะพุง |  |  |  |
| 5. ท่านได้รับทราบผลการทำงานของ อบต.สะพุง |  |  |  |
| 5. อบต.สะพุง เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบผลการทำงานของ อบต. |  |  |  |
| 6. การทำงานของ อบต. เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |
| 7. ท่านได้รับประโยชน์จากโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. |  |  |  |
| **ภาพรวม** |  |  |  |

**ข้อเสนอแนะ**

**......................…………………………………………………………………………………………………………………………………….**

**.........................................................................................................................................................................**

**......................…………………………………………………………………………………………………………………………………….**

**.........................................................................................................................................................................**

**แบบสำรวจความพึงพอใจ**

**ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565**

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**แนวทางการพัฒนา**

1)แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2)แนวทางการพัฒนา บำบัดกำจัดขยะมูลฝอยธรรมชาติ

3)แนวทางการพัฒนาการพัฒนาฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

**ความพึงพอใจของผู้เกี่ยงข้อง**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** |
| 1. ท่านได้มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่ อบต.สะพุง จัดทำ |  |  |  |
| 2. ท่านได้รับข้อมูลของโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต.สะพุง จัดทำ |  |  |  |
| 3. ท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการทำงานของ อบต.สะพุง |  |  |  |
| 5. ท่านได้รับทราบผลการทำงานของ อบต.สะพุง |  |  |  |
| 5. อบต.สะพุง เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบผลการทำงานของ อบต. |  |  |  |
| 6. การทำงานของ อบต. เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |
| 7. ท่านได้รับประโยชน์จากโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. |  |  |  |
| **ภาพรวม** |  |  |  |

**ข้อเสนอแนะ**

**......................…………………………………………………………………………………………………………………………………….**

**.........................................................................................................................................................................**

**......................…………………………………………………………………………………………………………………………………….**

**.........................................................................................................................................................................**

**......................…………………………………………………………………………………………………………………………………….**

**.........................................................................................................................................................................**

**แบบสำรวจความพึงพอใจ**

**ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565**

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

1) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างเป็นองค์ความรู้ เผยแพร่ให้แก่คนในท้องถิ่น

2) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนและอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป

**ความพึงพอใจของผู้เกี่ยงข้อง**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** |
| 1. ท่านได้มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่ อบต.สะพุง จัดทำ |  |  |  |
| 2. ท่านได้รับข้อมูลของโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต.สะพุง จัดทำ |  |  |  |
| 3. ท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการทำงานของ อบต.สะพุง |  |  |  |
| 5. ท่านได้รับทราบผลการทำงานของ อบต.สะพุง |  |  |  |
| 5. อบต.สะพุง เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบผลการทำงานของ อบต. |  |  |  |
| 6. การทำงานของ อบต. เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |
| 7. ท่านได้รับประโยชน์จากโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. |  |  |  |
| **ภาพรวม** |  |  |  |

**ข้อเสนอแนะ**

**......................…………………………………………………………………………………………………………………………………….**

**.........................................................................................................................................................................**

**......................…………………………………………………………………………………………………………………………………….**

**.........................................................................................................................................................................**

**......................…………………………………………………………………………………………………………………………………….**

**.........................................................................................................................................................................**

**แบบสำรวจความพึงพอใจ**

**ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565**

**ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

1.บริหารจัดการตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม มีความรับผิดชอบ และตรวจสอบได้

2. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการบริการประชาชน ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างเบ็ดเสร็จ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม

3. พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ เพื่อรองรับการให้บริการประชาชน รวมทั้ง จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัวมีประสิทธิภาพ

5. เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

**ความพึงพอใจของผู้เกี่ยงข้อง**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** |
| 1. ท่านได้มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่ อบต.สะพุง จัดทำ |  |  |  |
| 2. ท่านได้รับข้อมูลของโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต.สะพุง จัดทำ |  |  |  |
| 3. ท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการทำงานของ อบต.สะพุง |  |  |  |
| 5. ท่านได้รับทราบผลการทำงานของ อบต.สะพุง |  |  |  |
| 5. อบต.สะพุง เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบผลการทำงานของ อบต. |  |  |  |
| 6. การทำงานของ อบต. เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |
| 7. ท่านได้รับประโยชน์จากโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. |  |  |  |
| **ภาพรวม** |  |  |  |

**ข้อเสนอแนะ**

**......................…………………………………………………………………………………………………………………………………….**

**.........................................................................................................................................................................**

**......................…………………………………………………………………………………………………………………………………….**

**.........................................................................................................................................................................**

**......................…………………………………………………………………………………………………………………………………….**

**.........................................................................................................................................................................**