แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

##### งานนโยบายและแผน

##### สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

โทร  0-4567-7200

ส่วนที่  1

บทนำ

### ส่วนที่ 1

บทนำ

### ความเป็นมาและความสำคัญในการจัดทำแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้มีการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามพระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนถิ่น พ.ศ. 2542   และแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543  ซึ่งได้ถ่ายโอนภารกิจเพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548    เพื่อประโยชน์และตอบสนองความต้องการของประชาชน   ซึ่งส่งผลต่อความเจริญของท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น  หากมีการร่วมมือเชื่อมโยงการพัฒนาของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องและสนับสนุนการพัฒนาซึ่งกันและกัน   โดยต้องเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและต้องสอดคล้องกับ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  และยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ   โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ตามนโยบายของการพัฒนาตำบลเพื่อให้มีชุมชนน่าอยู่ มีความเข้มแข็ง   สิ่งแวดล้อมดี  คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

### วัตถุประสงค์การจัดทำแผนการดำเนินงาน

1. เพื่อแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ   ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินการจริงทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

2. เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณนั้นๆขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ให้มีความชัดเจนในการในการปฏิบัติตามแผนมากขึ้น

3. เพื่อเพิ่มทักษะและขีดความสามารถของบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

4. เพื่อประสานการพัฒนาให้สอดคล้องกันทั้ง ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน   มีขั้นตอนดังนี้

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดทำร่างแผนดำเนินการ  โดยพิจารณา แผนงาน/โครงการ  จากแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ

- เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว  ให้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

สรุป : ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน  ได้ดังนี้

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวม  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

อปท./หน่วยงานอื่นๆ

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

การจัดทำร่างแผนดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนดำเนินงาน

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนดำเนินงาน

ปิดประกาศภายใน 15 วัน

นับแต่วันที่ปิดประกาศ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

#### ขั้นตอนในการจัดทำแผนดำเนินงาน

#### ขั้นตอนที่ 1   การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง  และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่  โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนดำเนินการ การพัฒนาจังหวัด/อำเภอ  หรือกิ่งอำเภอ  แบบบูรณาการ

#### ขั้นตอนที่ 2   การจัดทำร่างแผนการดำเนินการ

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  จัดทำร่างแผนการดำเนินการโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนดำเนินการ 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1   บทนำ

ส่วนที่ 2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม

#### ขั้นตอนที่ 3   การประกาศแผนดำเนินการ

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนดำเนินการเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้ การประกาศแผนดำเนินการ  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง แผนการดำเนินการการพัฒนา (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เมืองพัทยา/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล…………………..)ประจำปี  เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้

#### ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน

- เพื่อให้หน่วยงานให้หน่วยงานมีความระมัดระวัง  รอบคอบในการปฏิบัติตามแผนงาน

- ก่อให้เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานภายในองค์การ

- เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นมีความชัดเจน  สะดวกและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ผป.1

# บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง   อ.ศรีรัตนะ   จ.ศรีสะเกษ

| ## ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | ร้อยละของโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑.1 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน วางท่อระบายน้ำ บล๊อกคอนเวิร์ส และพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง | 1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายอำพร หอมทรง ถึงบ้านทุ่งระวี หมู่ที่ 12 2.โครงการก่อสร้าง คสล.ทับถนน คสล. เดิมสายกลางหมู่บ้านไผ่งาม หมู่ที่ 10 3.โครงการก่อสร้าง คสล.จาก (ถนน คสล.เดิม) ถึงสามแยกปูตา บ้านศรีสว่างพัฒนา หมู่ที่ 14 4.โครงการก่อสร้าง คสล.สายบ้านไผ่งาม หมู่ที่ 10 ถึงหน้าโรงเรียนสะพุง 5. โครงการก่อสร้าง คสล.สายบ้านสะพุง หมู่ที่ ถึงบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 13 6. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากถนน(คสล.เดิม)บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 3 |  | 99,000 116,000 100,000 500,000 100,000 42,000 | 4.63 5.42 4.67 23.35 4.67 62.00 | อบต/กองช่าง อบต/กองช่าง อบต/กองช่าง อบต/กองช่าง อบต/กองช่าง อบต/กองช่าง |

ผป.1

| - ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | ร้อยละของโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑.1 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน วางท่อระบายน้ำ บล๊อกคอนเวิร์ส และพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง | 7.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย ภายในหมู่บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 13 8. โครงการปรับถนนดินใหม่ให้เป็นลูกรัง ภายในบ้านทุ่งระวี หมู่ที่ 12 9.โครงการปรับถนนลูกรัง โดยลงหินคลุกสายจากบ้านอานวย หมู่ที่ 5 10.โครงการติดตั้งลูกระนาดชะลอความเร็วภายในหมู่บ้านหนองอะเลา หมู่ที่ 7 |  | 100,000 885,000 100,000 100,000 | 4.63 41.32 4.67 4.67 | อบต/กองช่าง อบต/กองช่าง อบต/กองช่าง อบต/กองช่าง |
| รวม | 10 |  | 2,142,000 | 100.00 |  |

ผป.1

# บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง   อ.ศรีรัตนะ   จ.ศรีสะเกษ

| ## ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | ร้อยละของโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม และการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค | 1.โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) หมู่ที่ 2 2.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.(รางตัวยู)ภายในหมู่บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 3 3.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.(รางตัวยู)ภายในหมู่บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 4.โครงการวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านจอก หมู่ที่ 2 5.โครงการวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านบ้านจะกอง หมู่ที่ 11 6.โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำระวีจากพื้นที่การเกษตร นางนภา กัณหา หมู่ที่ 11 ถึงพื้นที่การเกษตรนายบุญชู คำพรม 7.โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำอีสานเขียว บ้านทุ่งระวี หมู่ที่ 12 8.โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างระบบอัตโนมัติภายในหมู่บ้านบ้านปละ หมู่ที่ 4 |  | 252,000 100,000 100,000 100,000 100,000 474,000 498,500 100,000 | 15.52 6.16 6.16 6.16 6.16 29.18 30.69 6.16 | กองช่าง - กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง |
| รวม | 8 |  | 1,624,500 | 100.00 |  |
| 1.3 แนวทางการพัฒนา ระบบสาธารรูปโภค สาธารณูปการ และการบริหารจัดการน้ำแบบบรูณาการ เพื่อป้องกันน้ำท่วม การบริหารจัดการด้านขยะชุมชน | 1.โครงลดขยะและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง |  | 30,000 | 100.00 | สำนักปลัดฯ |
| รวม | 1 | - | 30,000 | 100.00 | - |

ผป.1

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

# แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง   อ.ศรีรัตนะ   จ.ศรีสะเกษ

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | ## จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | ร้อยละของโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย | 1. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ศูนย์เด็กเล็กในตำบลสะพุง/โรงเรียนบ้านสะพุง/บ้านทุ่งสว่าง 2. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน -โรงเรียนบ้านสะพุง -โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 3. โครงการค่าอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านจอก/วัดบ้านสะพุง/ วัดบ้านทุ่งสว่าง 4. โครงการจัดซื้อนม ยู เอซ ที (จัดซื้อ เพิ่มเติมจากงบประมาณที่ได้รับการ จัดสรรจาก กรม อปท.) วันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านจอก/วัดบ้านสะพุง/ วัดบ้านทุ่งสว่าง 5.โครงการส่งเสริมงานนิทรรศการวิชาการและการเตรียมสู่การศึกษาขั้นพื้นฐานวัยอนุบาลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6.โครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้จากสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมนำไปสู่การปรับตัวของเด็กเล็ก 7.สำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียน การสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.สะพุง |  | 247,190 741,569 968,000 580,000 851,200 250,000 20,000 20,000 258,400 | 6.12 18.37 24.00 14.37 21.08 6.19 0.50 0.50 6.40 | ส่วนการศึกษาฯ ส่วนการศึกษาฯ ส่วนการศึกษาฯ ส่วนการศึกษาฯ ส่วนการศึกษาฯ ส่วนการศึกษาฯ ส่วนการศึกษาฯ ส่วนการศึกษาฯ ส่วนการศึกษาฯ |

ผป.1

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

# แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง   อ.ศรีรัตนะ   จ.ศรีสะเกษ

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | ## จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | ร้อยละของโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย | 8. โครงการพัฒนาคุณภาพปฐมวัย 9. โครงการส่งเสริมทักษะ พื้นฐาน ผู้เรียน ระดับปฐมวัย 10. โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ทักษะ พื้นฐาน ผู้เรียนระดับปฐมวัย หนูน้อย มารยาทงาม 11. โครงการพั ฒนาการของเด็กจาก การฟัง การเล่านิทานและการแสดง ละคร 12.โครงการส่งเสริมการจัดนิทรรศการวิชาการและการเตรียมสู่การศึกษาขั้นพื้นฐานวันอนุบาลของนัดเรียน ศพด. 13.โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 14.โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐาน การเตรียมความพร้อมผู้เรียนระดับปฐมวัย 15.โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้จากสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมนำไปสู่การปรับตัวของเด็กเล็ก 16.โครงการสาธิตสิ่งประดิษฐ์สื่อการเรียนการสอนจากวัสดุของเหลือใช้ 17.ค่าไฟฟ้าสำหรับ ศพด. 18.อบรมการการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 19, โครงการอบรมสัมนาการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษา4ปี (แผนปฏิบัติงาน)ประจำปี 2561 |  | 5,000 5,000 5,000 5,000 20,000 5,000 5,000 5,000 5,ooo 36,000 5,000 5,000 | 0.12 0.12 0.1 0.12 0.12 0.50 0.50 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 | ส่วนการศึกษาฯ ส่วนการศึกษาฯ ส่วนการศึกษาฯ ส่วนการศึกษาฯ ส่วนการศึกษาฯ ส่วนการศึกษาฯ ส่วนการศึกษาฯ ส่วนการศึกษาฯ ส่วนการศึกษาฯ ส่วนการศึกษาฯ ส่วนการศึกษาฯ ส่วนการศึกษาฯ ส่วนการศึกษาฯ |
| รวม | 19 |  | 4,037,359 | 100.00 |  |

ผป.1

# บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ

| ## ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | ร้อยละของโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 2.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 1.ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการจัดงานข้าวโพดหวานและของดีศรีรัตนะ 2.โครงการสืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรมทางศาสนาวัฒนธรรม ต่างๆ 3.โครงการจัดกิจกรรมวันสนับสนุนงานเทศกาลปีใหม่และงานกาชาดประจำปี 2561 4.อุดหนุนปกครองอำเภอศรีรัตนะ 5.โครงการอุดหนุนข้าวโพดหวานศรีรัตนะของดีศรีรัตนะ 6.อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลสะพุง 7.โครงการจัดงานรัฐพิธีประเพณีวัฒนธรรมและวันสำคัญของทางราชการ อำเภอศรีรัตนะ 8.โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชนในตำบลสะพุง 9.อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านหนองขาม หมู่ที่ 6 |  | 150,000 150,000 5,000 70,000 50,000 20,000 15,000 10,000 100,000 | 26.32 26.32 1.00 12.28 8.78 3.51 26.32 1.76 17.55 | ส่วนการศึกษา ส่วนการศึกษา ส่วนการศึกษา ส่วนการศึกษา ส่วนการศึกษา ส่วนการศึกษา ส่วนการศึกษา ส่วนการศึกษา กองช่าง |
| รวม | 9 |  | 470,000 | 100.00 |  |

ผป.1

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

# แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง   อ.ศรีรัตนะ   จ.ศรีสะเกษ

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | ## จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | ร้อยละของโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 2.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ พัฒนาผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็กเยาวชน | 1.โครงการห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ 2. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 3. โครงการจัดสงเคราะห์เครื่องกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยหนาว 4.โครงการเด็กช่วยเหลือเด็กสตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสที่ยากจนไร้เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศล 5.โครงการสร้างสถาบันครอบครัว(รั้วรอบขอบชิต ครอบครัวสุขสันต์) ปี 2561 |  | 80,000 24,000 90,000 20,๐๐๐ 10,000 | 35.71 10.71 40.18 9.00 4.46 | สนง.ปลัด สนง.ปลัด สนง.ปลัด สนง.ปลัด สนง.ปลัด |
| รวม | 5 |  | 224,000 | 100.00 |  |

ผป.1

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

# แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง   อ.ศรีรัตนะ   จ.ศรีสะเกษ

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | ## จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | ร้อยละของโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 2.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ | 1.โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬาพัฒนาศูนย์กีฬาต้านเสพติด 2.โครงการแข่งขันกีฬาสะพุงสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 3. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมระดับอำเภอและระดับจังหวัด ปี 2561 |  | 90,000 100,000 30,000 | 40.00 45.46 13.64 | ส่วนการศึกษาฯ ส่วนการศึกษาฯ |
| รวม | 2 |  | 220,000 | 100.00 |  |
| 2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 2.5 ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข เสริมสร้างสุขภาพอนามัยของประชาชน การป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ | 1. ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ 2. โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน |  | 95,000 59,000 | 62.00 38.31 | สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ |
| รวม | 2 |  | 154,000 | 100.00 |  |

ผป.1

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

# แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง   อ.ศรีรัตนะ   จ.ศรีสะเกษ

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | ## จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | ร้อยละของโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 2.6 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดยาเสพติด | 1. อบรมเยาวชนรุ่นใหม่พิชิตภัยยาเสพ ติด อบต.สะพุง 2. อุดหนุนศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยา เสพติด อำเภอศรีรัตนะ (สพส.) อำเภอศรีรัตนะ) 3. อุดหนุนโครงการสถานศึกษาสีขาวต้านยาเสพติด โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 5.อุดหนุนโครงการป้องกัน แก้ไขปัญหา และเฝ้าระวังยาเสพติด ให้แก่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ (ศอ.ปส.จ.ศก.) 4.โครงการแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี 5.โครงการช่วยเหลือเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสที่ยากไร้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล |  | 20,000 50,000 10,000 5,000 15,000 20,000 | 17.00 42.00 8.33 4.12 12.50 17.00 | สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ |
| รวม | 5 |  | 120,000 | 100.00 |  |

ผป.1

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

# แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง   อ.ศรีรัตนะ   จ.ศรีสะเกษ

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | ## จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | ร้อยละของโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๓. การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 3.๑ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาชีพ ตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น | 1.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส 3.โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนในตำบลสะพุง 4. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 5.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวันเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ปี 2561 |  | 85,000 15,000 10,000 50,000 20,000 | 47.00 8.34 5.56 28.00 11.12 | สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ |
| รวม | 5 |  | 180,000 | 100.00 |  |

ผป.1

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

# แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง   อ.ศรีรัตนะ   จ.ศรีสะเกษ

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | ## จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | ร้อยละของโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมความมั่งคงและรักษาความสงบเรียบร้อย 4.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน | 1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาล (จุดบริการ) 2.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3.โครงการป้องกันและบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก สาธารณภัยต่างๆ 4.โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร.) 5.โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ 6.โครงการจัดซื้อธงชาติและธงสัญลักษณ์ 7.โครงการจัดซื้อกระจกโค้ง พร้อมติดตั้งบริเวณทางแยกทางร่วมลดอุบัติเหตุ |  | 40,000 20,000 80,000 30,000 15,000 90,000 90,000 | 11.9 5.48 22.00 8.22 25.00 4.11 25.00 | สนง.ปลัด สนง.ปลัด สนง.ปลัด สนง.ปลัด สนง.ปลัด สนง.ปลัด กองช่าง |
| รวม | 7 |  | 365,000 | 100.00 |  |

ผป.1

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

# แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง   อ.ศรีรัตนะ   จ.ศรีสะเกษ

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | ## จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | ร้อยละของโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิ 5.1 แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 1.โครงการชี้แนวเขตพื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตพื้นที่ตำบลสะพุง 2.โครงเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติปกป้องสถาบัน 3.โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 4.โครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาของอบต. แผนพัฒนาหมู่บ้านให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 5.โครงการเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 6.ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 |  | 10,000 20,000 5,000 10,000 150,000 10,000 | 5.00 9.76 2.44 5.00 73.17 5.00 | สนง.ปลัด สนง.ปลัด สนง.ปลัด สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ |
| รวม | 6 |  | 205,000 | 100.00 |  |

ผป.1

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

# แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง   อ.ศรีรัตนะ   จ.ศรีสะเกษ

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | ## จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | ร้อยละของโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิ 5.2 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง พัฒนาจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการแทนการให้บริการประชาชน | 1.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2.วัสดุคอมพิวเตอร์ 3.โครงการจัดแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 4.โครงการจัดระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 5.โครงการส่งเสริม สนับสนุนจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนา อบต.ปี 2561 6.ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 7.จัดหาวัสดุบ้านงานบ้านงานครัว 8.ค่าครุภัณฑ์ 9.วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10.อุดหนุนข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จ้างของอบต.ระดับอำเภอ 11.อุดหนุนรัฐพิธีการต่างๆ 12.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อหลื่น 13.ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 14.ค่าจัดทำวารสาร แผ่นพับ ใบปลิว ปฏิทิน 15.วัสดุการเกษตร 16.ค่าวัสดุก่อสร้าง |  | 220,000 140,000 15,000 10,000 15,000 110,000 25,000 160,600 20,000 30,000 15,000 230,000 60,000 15,000 10,000 50,000 | 176.00 112.13 12.02 8.01 12.02 88.10 20.03 129.00 16.02 24.03 12.02 184.21 48.06 12.02 8.01 40.05 | สนง.ปลัด/กองคลัง/กองช่าง สนง.ปลัด/กองคลัง/กองช่าง กองคลัง กองคลัง สนง.ปลัด/กองคลัง/กองสนง.ปลัด/กองคลัง/กองช่าง/ส่วนศึกษา สนง.ปลัด/กองคลัง/กองช่าง/ส่วนศึกษา สนง.ปลัด/กองคลัง/กองช่าง/ส่วนกาศึกษา สนง.ปลัด สนง.ปลัด สนง.ปลัด สนง.ปลัด/กองคลัง/กองช่าง/ส่วนกาศึกษา สนง.ปลัด สนง.ปลัด สนง.ปลัด สนง.ปลัด สนง.ปลัด |

ผป.1

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

# แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง   อ.ศรีรัตนะ   จ.ศรีสะเกษ

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | ## จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | ร้อยละของโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิ 5.2 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง พัฒนาจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการแทนการให้บริการประชาชน | 17.ค่าปรับปรุงอินเตอร์เน็ต 18.โครงการสำรวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ 19.จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ 20.โครงการออกให้บริการ-รับยื่นแบบ แสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.)ประจำปี 2561-2564 |  | 20,000 15,000 135,000 15,000 20,000 8,000 | 16.02 12.02 108.13 12.01 16.02 6.14 | สนง.ปลัด สนง.ปลัด สนง.ปลัด สนง.ปลัด สนง.ปลัด กองคลัง |
| รวม | 20 |  | 124,860 | 100.00 |  |

ผป.1

# บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง  อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | ร้อยละของโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิ 5.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาบุคคลท้องถิ่น ให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ | 1. จ่ายค่าตอบแทนผู้ปฺฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ตอบแทน 2. เงินสมทบกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น ปี 2561 3.เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 4. เงินสมทบหลักกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนทองถิ่น (กบท.) 5. เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 6. โครงการจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค - ค่าไฟฟ้า - ค่าโทรศัพท์ - ค่าบริการไปรษณีย์ -ค่าประปา ค่าน้ำบาดาล - ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 7. เงินเดือนฝ่ายการเมือง 8. เงินเดือนฝ่ายประจำ 9. ค่าเช่าบ้าน 10. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 11. ค่าเดินทางไปราชการ 12.ค่าลงทะเบียนไปราชการ |  | 180,000 76,000 50,000 130,623 140,373 120,000 20,000 5,000 5,000 30,000 3,262,320 14,270,620 105,000 80,000 270,000 270,000 | 89.13 0.38 1.25 0.65 0.70 0.60 0.10 0.03 0.03 0.15 16.11 70.66 0.52 0.40 1.34 1.34 | สนง.ปลัด/กองคลัง/กองช่าง สนง.ปลัด/กองคลัง/กองช่าง สนง.ปลัด/กองคลัง/กองช่าง สนง.ปลัด/กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษา สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัด สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัด/กองคลัง/กองช่าง สนง.ปลัด/กองคลัง/กองช่าง สนง.ปลัด/กองคลัง/กองช่าง สนง.ปลัด/กองคลัง/กองช่าง สนง.ปลัด/กองคลัง/กองช่าง สนง.ปลัด/กองคลัง/กองช่าง |

ผป.2

# บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง   อ.ศรีรัตนะ   จ.ศรีสะเกษ

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | ร้อยละของโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิ 5.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาบุคคลท้องถิ่น ให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ | 13.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 14.ค่ารับรองและพิธีการ 15.ค่าใช้จ่ายเพื่อการต่อ พรบ.ผู้ประกันภัยจากรถ 16.ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร 17.ค่าจัดชื้อพวงมาลัยดอกไม้พวง มาลา 18.ค่าจ้างเหมาบริการ 19. รายจ่ายตามข้อผูกพัน 20.วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 21.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งอปท. |  | 300,000 40,000 5,000 10,000 5,000 90,000 126,000 5,000 600,000 | 148.55 0.20 0.03 0.05 0.03 0.45 0.63 3.00 | สนง.ปลัด สนง.ปลัด สนง.ปลัด สนง.ปลัด สนง.ปลัด สนง.ปลัด/กองคลัง/กองช่าง /ส่วนการศึกษา สนง.ปลัด/กองคลัง/กองช่าง /ส่วนการศึกษา สนง.ปลัด/กองคลัง/กองช่าง /ส่วนการศึกษา สนง.ปลัด |
| รวม | 17 |  | 20,195,936 | 100.00 |  |

ผป2

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1)  แนวทางการพัฒนาด้าน ก่อสร้าง/ปรับปรุง /ซ่อมแซม บำรุงถนน วางท่อท่อระบายน้ำ บล็อกคอนเวิร์ส และพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.c 2559 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายอำพร หอมทรง ถึงบ้านทุ่งระวี หมู่ที่ 12 โครงการก่อสร้าง คสล.ทับถนน คสล. เดิมสายกลางหมู่บ้านไผ่งาม หมู่ที่ 10 โครงการก่อสร้าง คสล.จาก (ถนน คสล.เดิม) ถึงสามแยกปู่ตา บ้านศรีสว่างพัฒนา หมู่ที่ 14 โครงการก่อสร้าง คสล.สายบ้านไผ งาม หมู่ที่10ถึงหน้าโรงเรียนสะพุง โครงการก่อสร้าง คสล.สายบ้านสะพุง หมู่ที่ ถึงบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 13 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากถนน(คสล.เดิม)บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 3 | 99,000 116,000 100,000 500,000 100,000 42,000 | หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 14 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 13 หมู่ที่ 3 | อบต./กองช่าง อบต./กองช่าง อบต./กองช่าง อบต./กองช่าง อบต./กองช่าง อบต./กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผป.2

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1)  แนวทางการพัฒนาด้าน ก่อสร้าง/ปรับปรุง /ซ่อมแซม บำรุงถนน วางท่อท่อระบายน้ำ บล็อกคอนเวิร์ส และพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 7. 8. 9. 10. | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย ภายในหมู่บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 13 โครงการปรับถนนดินใหม่ให้เป็นลูกรัง ภายในบ้านทุ่งระวี หมู่ที่ 12 โครงการปรับถนนลูกรัง โดยลงหินคลุกสายจากบ้านอานวย หมู่ที่ 5 โครงการติดตั้งลูกระนาดชะลอความเร็วภายในหมู่บ้านหนองอะเลา หมู่ที่ 7สว่าง หมู่ที่ 3 | 100,000 885,000 100,000 100,000 | หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 14 หมู่ที่ 10 | อบต./กองช่าง อบต./กองช่าง อบต./กองช่าง อบต./กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม  และการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) หมู่ที่ 2 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.(รางตัวยู)ภายในหมู่บ้านทุ่ง สว่าง หมู่ที่ 3 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.(รางตัวยู)ภายในหมู่บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 โครงการวางท่อระบายน้ำ ภายใน หมู่บ้านจอก หมู่ที่ 2 โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ้านจะกอง หมู่ที่ 11 โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำระวี จากพื้นที่การเกษตรนางนภา กัณ หา หมู่ที่ 11 ถึงพื้นที่การเกษตร นายบุญชู คำพรม 7.โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำอีสานเขียว บ้านทุ่งระวี หมู่ที่ 12 โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบอัตโนมัติภายในหมู่บ้านบ้าน ปละ หมู่ที่ 4 | 252,000 100,000 100,000 100,000 100,000 474,000 498,500 100,000 | หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 4 | อบต./กองช่าง อบต./กองช่าง อบต./กองช่าง อบต./กองช่าง อบต./กองช่าง อบต./กองช่าง อบต./กองช่าง อบต./กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.3 แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการขยะชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 1. | 1.โครงลดขยะและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง | 30,000 | ในเขตพื้นที่ | อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผป.2

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างสังคมที่ดีเข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพที่ดี

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

(2.1)  แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 1. 2. 3. 4. 5. | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับ โรงเรียนและศูนย์เด็ก เล็กเล็ก -โรงเรียนบ้านสะพุง -โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะพุง -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจอก -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสว่าง โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน -โรงเรียนบ้านสะพุง -โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง โครงการค่าอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านจอก/วัดสะพุง/ วัดทุ่งสว่าง โครงการส่งเสริมงานนิทรรศการ วิชาการและการเตรียมสู่การศึกษา ขั้นพื้นฐานวัยอนุบาลของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก โครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้จากสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมนำไปสู่การปรับตัวของเด็กเล็ก | 92,200 บาท 449,064 บาท 267960 บาท 139,160 บาท 103,880 บาท 54,880 บาท 972,000 บาท 568,000 บาท 851,200 บาท 20,000 20,000 | - - - - - - - - - - | อบต./ส่วนการศึกษา อบต./ส่วนการศึกษา อบต./ส่วนการศึกษา อบต./ส่วนการศึกษา อบต./ส่วนการศึกษา อบต./ส่วนการศึกษา อบต./ส่วนการศึกษา อบต./ส่วนการศึกษา อบต./ส่วนการศึกษา อบต./ส่วนการศึกษา อบต./ส่วนการศึกษา อบต./ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผป.2

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างสังคมที่ดีเข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพที่ดี

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

(2.1)  แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 7. . | โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของสะพุง | 258,400 บาท | - | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างสังคมที่ดีเข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพที่ดี

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

(2.1)  แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| . 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. | อุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สะพุง ดังนี้ โครงการพัฒนาคุณภาพปฐมวัย โครงการส่งเสริมทักษะ พื้นฐาน ผู้เรียน ระดับปฐมวัย โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ทักษะ พื้นฐาน ผู้เรียนระดับปฐมวัย หนูน้อย มารยาทงาม โครงการพัฒนาการของเด็กจากการฟัง การเล่านิทานและการแสดงละคร โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐาน การเตรียมความพร้อมผู้เรียนระดับปฐมวัย โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้จากสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมนำไปสู่การปรับตัวของเด็กเล็ก โครงการสาธิตสิ่งประดิษฐ์สื่อการเรียนการสอนจากวัสดุของเหลือใช้ ค่าไฟฟ้าสำหรับ ศพด. | 5,000 บาท 5,000 บาท 5,000 บาท 5,000 บาท 5,000 บาท 5,000 บาท 5,000 บาท 5,000 บาท 5,000 บาท 36,000 บาท | - - - - - - - - - - | ส่วนการศึกษา ส่วนการศึกษา ส่วนการศึกษา ส่วนการศึกษา ส่วนการศึกษา ส่วนการศึกษา ส่วนการศึกษา ส่วนการศึกษา ส่วนการศึกษา ส่วนการศีกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างสังคมที่ดีเข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพที่ดี

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

(2.1)  แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| . 17. 18. | อบรมการการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัด โครงการอบรมสัมนาการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษา4ปี (แผนปฏิบัติงาน)ประจำปี 2561 | 5,000 บาท 5,000 บาท | - - | ส่วนการศึกษา ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผป.2

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างสังคมที่ดีเข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพที่ดี

(2.2) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการจัดงานข้าวโพดหวานและของดีศรีรัตนะ โครงการสืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรมทางศาสนาวัฒนธรรม ต่างๆ โครงการจัดกิจกรรมวันสนับสนุนงานเทศกาลปีใหม่และงานกาชาดประจำปี 2561 อุดหนุนปกครองอำเภอศรีรัตนะ โครงการอุดหนุนข้าวโพดหวานศรีรัตนะของดีศรีรัตนะ อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลสะพุง โครงการจัดงานรัฐพิธีประเพณีวัฒนธรรมและวันสำคัญของทางราชการ อำเภอศรีรัตนะ โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชนในตำบลสะพุง อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรบ้านหนองขาม หมู่ที่ 6 | 150,000 บาท 150,000 บาท 5,000 บาท 70,000 บาท 50,000 บาท 20,000 บาท 20,000 บาท 10,000 บาท 100,0000 บาท | - - - - - - - - | อบต./ส่วนการศึกษา อบต./ส่วนการศึกษา อบต./ส่วนการศึกษา ส่วนการศึกษา ส่วนการศึกษา ส่วนการศึกษา ส่วนการศึกษา กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผป.๒

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างสังคมที่ดีเข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพที่ดี

(2.3)  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ พัฒนาผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็กเยาวชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 1. 2. 3. 4. 5. | โครงการห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ โครงการจัดสงเคราะห์เครื่องกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยหนาว โครงการเด็กช่วยเหลือเด็กสตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสที่ยากจน ไร้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โครงการสร้างครอบครัวสัมพันธ์ ลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี | 80,000 บาท 24,000 บาท 90,000 20,000 30,000 | - - อบต.สะพุง 1โครงการ 1 โครงการ | สนง.ปลัด สนง.ปลัด สนง.ปลัด สนง.ปลัด สนง.ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผป.2

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างสังคมที่ดีเข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพที่ดี

(2.4)  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 1. 2. | โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬาพัฒนาศูนย์กีฬาต้านเสพติด โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา เสพติด สะพุงสัมพันธ์ครั้งที่ 3 | 90,000 บาท 90,000 บาท | อบต.สะพุง ตำบลสะพุง | อบต./ศึกษา อบต./ศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผป.๒

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างสังคมที่ดีเข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพที่ดี

(2.5)  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและ พัฒนาด้านสาธารณสุขเสริมสร้างสุขภาพอนามัยของประชาชนการป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 1. 2. | ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน | 95,000 59,000 | อบต.สะพุง ตำบลสะพุง | อบต./สนง.ปลัด อบต./สนง.ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผป.2

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างสังคมที่ดีเข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพที่ดี

(2.๖)  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกัน ปรามปราบ และบำบัดยาเสพติด

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | อบรมเยาวชนรุ่นใหม่พิชิตภัยยาเสพ ติดอบต.สะพุง อุดหนุนศูนย์พลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด อำเภอศรีรัตนะ (สพส.)อำเภอศรีรัตนะ) อุดหนุนโครงการสถานศึกษาสีขาวต้านยาเสพติด โรงเรียนศรีรัตนะ อุดหนุนโครงการเฝ้าระวังยาเสพติด ให้แก่ศุนย์อำนวยการป้อวกันและปรามปรามยาเสติติด จ.ศรีสะเกษ(ศอ.ปส.จ.ศก.) โครงการแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี โครงการช่วยเหลือเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสที่ยากไร้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล | 20,000 บาท 50,000 บาท 10,000 บาท 15,000 บาท 15,000 บาท 20,000 บาท | - - - - - - | สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผป.2

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองแลแข่งได้

(3.1)  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนแลพัฒนาอาชีพตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 1. 2. 3. 4. 5. | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส โครงการส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็ง โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและกฏหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวันวันเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่ว ไป ปี2561 | 85,000 บาท 15,000 บาท 10,000 บาท 50,000 บาท 20,000 บาท | - - - - - | สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผป.2

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างความมั่งคงและรักษาความสงบเรียบร้อย

(4.1)  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม ความมั่งคงและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล โครงการชุมชนร่วมเข้มแข็งเตรียมพร้อมป้องกันภัย โครงการป้องกันและบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก สาธารณภัยต่างๆ โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร.) โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โครงการจัดซื้อกระจกโค้ง พร้อมติดตั้งบริเวณทางแยกทางร่วมลดอุบัติเหตุ | 40,000 20,000 80,000 30,000 15,000 90,000 90,000 | อบต.สะพุง ตำบลสะพุง อบต./ส่วนโยธา อบต./ส่วนโยธา ตำบลสะพุง ตำบลสะพุง ตำบลสะพุง | สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ อบต.ส่วนโยธา อบต./ส่วนโยธา สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผป.2

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิ

(5.1)  แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | โครงการชี้แนวเขตพื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตพื้นที่ตำบลสะพุง โครงเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติปกป้องสถาบัน โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเฉลิมพระเกียรติ โครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาของอบต. แผนพัฒนาหมู่บ้านให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โครงการเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โครงการในการจัดกิจกรรมวันท้องท้องถิ่นไทย ปี 2561 | 10,000บาท 20,000 บาท 5,000 บาท 5,000 บาท 15,000 บาท 10,000 บาท 150,000 | อบต.สะพุง 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ | สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผป.2

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิ

(5.2)  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง พัฒนาจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการแทนการให้บริการประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการจัดแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โครงการจัดระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) โครงการส่งเสริม สนับสนุนจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนา อบต. ปี 2561 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าครุภัณฑ์ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง อุดหนุนข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จ้างของอบต.ระดับอำเภอ | 220,000 บาท 140,000 บาท 10,000 บาท 220,000 บาท 15,000 บาท 110,000 บาท 25,000 บาท 160,000 บาท 20,000 บาท 30,000 บาท | - - - 1 โครงการ 1 โครงการ - - - - - | สนง.ปลัดฯ/ คลัง/ช่าง/ศึกษา สนง.ปลัดฯ/ คลัง/ช่าง/ศึกษา กองคลัง กองคลัง สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ/ คลัง/ช่าง/ศึกษา สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผป.2

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิ

(5.2)  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง พัฒนาจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการแทนการให้บริการประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. | อุดหนุนรัฐพิธีการต่างๆ ค่าน้ำมันเชื้อเพลงและหล่อหลื่นใน สำนักงาน ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าจัดทำวารสาร แผ่นพับ ใบปลิว ปฏิทิน วัสดุการเกษตร ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าปรับปรุงอินเตอร์เน็ต โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิ จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ โครงการออกให้บริการ-รับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.) ประจำ 2561-2564) | 15,000 บาท 120,000 บาท 60,000 บาท 15,000 บาท 10,000 บาท 50,000 บาท 60,000 บาท 15,000 บาท 10,000 บาท 50,000 บาท | - - - - - - - - | สนง.ปลัดฯ/ สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผป.2

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิ

(5.3)  แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | จ่ายค่าตอบแทนผู้ปฺฎิบัติงานที่เป็นประโยชน์ตอบแทน เงินสมทบกองทุนสุขภาพตำบลสะพุง เงินสมทบหลักกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างทั่วไป เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน โครงการจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค - ค่าไฟฟ้า - ค่าโทรศัพท์ - ค่าบริการไปรษณีย์ | 380,000 บาท 76,000 บาท 121,600 บาท 151,600 บาท 50,000 บาท 120,000 บาท 30,000 บาท 10,000 บาท | - - - - - - - - | สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผป.2

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิ

(5.3)  แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 7. 8. 9. 10. 11. 12. | -ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เงินเดือนฝ่ายการเมือง เงินเดือนฝ่ายประจำ ค่าเช่าบ้าน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน | 30,000 บาท 326,232 บาท 8,653,320 บาท 70,000 บาท 60,000 บาท 240,000 บาท 180,000 บาท | - - - - - - - | สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ/กองคลัง/ส่วนโยธา สนง.ปลัดฯ/กองคลัง/ส่วนโยธา สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ/กองคลัง/สาวนการศึกษาส่วนโยธา สนง.ปลัดฯ/กองคลัง/สาวนการศึกษาส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผป.2

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิ

(5.3)  แนวทางการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 13. 14. 15. 16. 17. | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ ค่ารับรองและพิธีกร ค่าใช้จ่ายเพื่อการต่อ พรบ.ผู้ประกันภัย ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์วารสาร ค่าจัดซื้อพวงมาลัยดอกไม้พวงมาลา | 250,000 บาท 70,000 บาท 5,000 บาท 10,000 บาท 5,000 บาท | - - - - - | สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ที่  ศก 81501/                                   	 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

หมู่ที่  7  ตำบลสะพุง   อำเภอศรีรัตนะ

จังหวัดศรีสะเกษ  33240

ตุลาคม  ๒๕๕9

เรื่อง	ขอส่งแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เรียน     นายอำเภอศรีรัตนะ

ส่งที่ส่งมาด้วย  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                               จำนวน  2  เล่ม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

- ขอแสดงความนับถือ

(นายโยธิน  มุลกะกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

- งานนโยบายและแผน

สำนักปลัด  อบต.สะพุง

โทร  0456  - 77200,0456-77460

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน”

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

เรื่อง  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61

…………………….…………..…....

ด้วยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงได้รวบรวม

แผนงาน/โครงการ เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง  พิจารณาแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อประกาศเป็นแผนการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๗  นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่      เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60

(นายโยธิน  มุลกะกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ภาคผนวก

omu

j