******

**รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้อง**

**(พ.ศ.2561-2565)**

**ประจำปีงบประมาณ 2562**



**องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง**

**อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ**



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)

...........................................

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

อาศัยอำนาจ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) ข้อ 30 (5) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง จึงขอประกาศผลการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕65) ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้ทราบโดยทั่วกัน (ตามรายละเอียดเอกสารที่ปรากฏแนบท้ายนี้)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕62



(นายโยธิน มุลกะกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

**คำนำ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง โดย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำผลการรายงานติดตามและประเมินผลแผนดังกล่าวฯ ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด ต่อไป

**คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง**

**สารบัญ**

หน้า

**การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา** 1-5

-วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 1

**แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง** 6

**แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7-15**

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 8**

**ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 5 ปี 8**

-จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 5 ปี 8

-ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2562 9

-การเบิกจ่ายงบประมาณ 2562 10

**ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 11**

-โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2562 11

**ส่วนที่ 5 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 11**

-การนำแผนพัฒนา 5 ปี ไปปฏิบัติ 11

**แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 15-27**

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 16**

**ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการ ปี 2562 16**

-ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 16

**ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน 16**

-ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 16

-ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 19

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 19

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 20

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 22

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการวางแผน การลงทุน การเกษตรฯ 22

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 25

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นฯ 26

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 27

**ภาคผนวก**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**1.วิสัยทัศน์**

***“ ตำบลสะพุง สิ่งแวดล้อมดี ศิลปะประเพณี ภูมิปัญญา มีการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน สร้างงานเสริมรายได้ ปลอดภัยชีวิตทรัพย์สิน รักษ์ชีวินสร้างสุขภาพ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานพัฒนา นำพาสู่คุณธรรม ”***

**2. ยุทธศาสตร์**

**1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

1.1) แผนงานการพัฒนาด้านงานด้านการคมนาคมและการขนส่ง ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

1.2) แผนงานการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก และการขาดน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค

1.3) แผนงานการสนับสนุนให้มีการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน ขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและระบบไฟฟ้าของท้องถิ่น

**2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

2.1) แผนงานการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ

2.2) แผนงานการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

2.3) แผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

2.5) แผนงานการพัฒนาด้านการศึกษา

2.5) แผนงานการพัฒนางานด้านสาธารณสุข

**3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย**

3.1) แผนงานการพัฒนาด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย

3.2) แผนงานการพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.3) แผนงานการพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

**5) ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน การเกษตร พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว**

5.1) แผนงานการพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน

5.2) แผนงานการพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร

5.3) แผนงานการพัฒนาด้านการพาณิชยกรรม

5.5) แผนงานการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

**5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

5.1) แผนงานการพัฒนาสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.2) แผนงานการพัฒนาบำบัดกำจัดขยะมูลฝอยธรรมชาติ

5.3) แผนงานการพัฒนาการพัฒนาฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

2

**6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

6.1) แผนงานการพัฒนา ส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างเป็นองค์ความรู้ เผยแพร่ให้แก่คนในท้องถิ่น

6.2) แผนงานการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนและอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป

**7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

7.1) แผนงานการพัฒนาการสร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ 7.2) แผนงานการพัฒนาการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน

7.3) แผนงานการพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

**3. เป้าประสงค์**

๑) การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว

๒) การได้รับสวัสดิการด้านสังคมสงเคราะห์อย่างทั่วถึง เด็กและเยาวชนมีคุณภาพทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งการสร้างสังคมความน่าอยู่

๓) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๔) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้

๕) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข

๖) ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น อันดีงาม

7) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

**5. ตัวชี้วัด**

๑) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง มีระบบสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นถนน ไฟฟ้าและแหล่งน้ำในการอุปโภค-บริโภค เพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๕

2) เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้รับการศึกษาและมีความรู้เพิ่มมากขึ้นร้อยละ50 และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในด้านการสาธารณสุข การสวัสดิการสังคมการส่งเสริมอาชีพ ร้อยละ 15 รวมทั้งเป็นหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ปลอดจากยาเสพติด ร้อยละ 10

3) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 50 และสามารถเข้ารับบริการและความช่วยเหลือในด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ร้อยละ 90

5) หมู่บ้าน/ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพเสริมในอัตราร้อยละ ๕ และพึ่งตนเองได้มากขึ้น

5) หมู่บ้าน/ชุมชน สถานที่ต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ร้อยละ 30 เป็นเมืองน่าอยู่

6) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ร้อยละ 70 มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการกีฬาด้านการท่องเที่ยวการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามให้สืบทอดไปสู่ชนรุ่นหลัง

7) การบริการ การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง มีผลการปฏิบัติงานที่เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงร้อยละ 50

**5. ค่าเป้าหมาย**

๑) การได้รับการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว

๒) การได้รับการบริการด้านสวัสดิการต่างๆ การสังคมสงเคราะห์ การศึกษา อย่างทั่วถึง

3

๓) การได้รับการบริการและความช่วยเหลือในด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

๔) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้

๕) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข

6) ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

7) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

**6. กลยุทธ์**

1) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง

2) พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตร การอุปโภค/บริโภค รวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง

3) ขยายเขตระบบไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้าเพื่อแสงสว่าง ให้ครอบคลุมทั้งตำบล

5) ปรับปรุงและก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ทั่วถึงและเป็นระบบ

5) สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

6) สนับสนุน ส่งเสริมและให้ความร่วมมือการให้บริการในด้านสาธารณสุข การป้องกันโรคต่างๆ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง

7) ป้องกันและให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ

8) ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของคณะผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น

9) ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ ให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน

10) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร

11) พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรมลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่วยและเพื่อการอนุรักษ์และเพิ่มช่องทางตลาด

๑๒) พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

13) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

5

15) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

**7. จุดยืนทางยุทธศาสตร์**

๑) การพัฒนาให้หมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่มีความเข้มแข็งโดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและการพัฒนาในด้านอื่นๆ

๒) การพัฒนาระบบการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน การให้บริการในด้านสวัสดิการสังคม ให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน

๓) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กร คน ให้มีความเข้มแข็งในการพึ่งตนเอง

5) การส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น อันดีของท้องถิ่น

5) การกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน

6) การพัฒนางานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

**แบบที่ 1**

**แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) ของท้องถิ่นโดยตนเอง**

6

**แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) ของท้องถิ่นโดยตนเอง**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**คำชี้แจง** แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **มี**  **การดำเนินงาน** | **ไม่มี**  **การดำเนินงาน** |
| **ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | **√** |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | **√** |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | **√** |  |
| 5. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | **√** |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | **√** |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน  ยุทธศาสตร์การพัฒนา | **√** |  |
| **ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 7.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | **√** |  |
| 8.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | **√** |  |
| 9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ  พัฒนาท้องถิ่น | **√** |  |
| 10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง  ศักยภาพของท้องถิ่น | **√** |  |
| 11.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ  ยุทธศาสตร์จังหวัด | **√** |  |
| 12.มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | **√** |  |
| 13.มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | **√** |  |
| 15.มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | **√** |  |
| 15.มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | **√** |  |
| 16.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี | **√** |  |
| 18.มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี | **√** |  |
| 19.มีการทบทวนแผนพัฒนาสี่ปีหรือไม่ | **√** |  |

**แบบที่ 2**

**แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

8

**แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

แบบที่ 2 เป็นการติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 5 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน รอบเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562

**จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | | **ปี 2561** | | | | **ปี 2562** | | | | **ปี 2563** | | | **ปี 2554** | | **ปี 2565** | | | **รวม 5 ปี** | |
| **โครงการ**  **(จำนวน)** | | **งบประมาณ**  **(บาท)** | | **โครงการ**  **(จำนวน)** | | **งบประมาณ**  **(บาท)** | | **โครงการ**  **(จำนวน)** | | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **โครงการ**  **(จำนวน)** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **โครงการ**  **(จำนวน)** | | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **โครงการ(จำนวน)** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | | 140 | | 175,098,200 | | 140 | | 173,553,200 | | 140 | | 135,295,000 | 140 | 98,731,000 | 140 | | 581,677,500 | 700 | 581,677,500 |
| 2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | | 66 | | 21,209,000 | | 53 | | 21,159,000 | | 96 | | 20,155,000 | 96 | 19,555,000 | 96 | | 81,966,000 | 264 | 81,966,000 |
| 3.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมฯ | | 15 | | 57,008,000 | | 36 | | 56,588,000 | | 27 | | 52,658,000 | 27 | 51,258,000 | 27 | | 177,512,000 | 66 | 4,547,000 |
| 5.การพัฒนาด้านการวางแผน การลงทุน การเกษตรฯ | | 35 | | 2,822,000 | | 32 | | 2,822,000 | | 33 | | 2,072,000 | 36 | 6,072,000 | 36 | | 13,788,000 | 21 | 13,788,000 |
| 5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | 18 | | 3,850,000 | | 18 | | 3,850,000 | | 15 | | 2,200,000 | 15 | 3,519,000 | 15 | | 13,519,000 | 34 | 13,519,000 |
| 6. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและประเพณีท้องถิ่นฯ | | 11 | | 1,250,000 | | 11 | | 1,250,000 | | 11 | | 1,250,000 | 12 | 1,750,000 | 12 | | 5,560,000 | 41 | 6,250,000 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปี 2561** | | | | **ปี 2562** | | | | **ปี 2563** | | | | **ปี 2564** | | | **ปี 2565** | | **รวม 5 ปี** | |
| **โครงการ**  **(จำนวน)** | | **งบประมาณ**  **(บาท)** | | **โครงการ**  **(จำนวน)** | | **งบประมาณ**  **(บาท)** | | **โครงการ**  **(จำนวน)** | | **งบประมาณ**  **(บาท)** | | **โครงการ**  **(จำนวน)** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | | **โครงการ**  **(จำนวน)** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **โครงการ**  **(จำนวน)** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| 7. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 24 | | 15,059,103.52 | | 24 | | 15,059,103.52 | | 24 | | 15,059,103.52 | | 24 | 15,059,103.52 | | 24 | 15,059,103.52 | 160 | 40,080,500 |

**5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้อง ปี 2562** รอบเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ**  **ที่เสร็จ** | | **จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการ**  **ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการ**  **ที่มีการยกเลิก** | | **จำนวนโครงการ**  **ที่มีการเพิ่มเติม** | | **จำนวนโครงการทั้งหมด** | |
| **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 11 | 5.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 272 | 52.71 |
| 2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 10 | 9.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 | 19.96 |
| 3.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมฯ | 1 | 2.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 7.56 |
| 5.การพัฒนาด้านการวางแผน การลงทุน การเกษตรฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 6.59 |
| 5. การพัฒนาด้านทรัพยากร  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 3.59 |
| 6. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและประเพณีท้องถิ่นฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2.13 |
| 7. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 13 | 33.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 7.56 |
| รวม | **35** | **6.78** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | - | - | **516** | **100** |

**10**

**ผลการติดตามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2562**

**สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 516 โครงการ**

1. จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 35 โครงการ

2. จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ

3. จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน - โครงการ

5. จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก จำนวน - โครงการ

5. จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม จำนวน - โครงการ

**รายงานติดตามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)**

**ประจำปี พ.ศ. 2562**

**การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** **รอบเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **งบปกติ** | | **เงินอุดหนุน** | | **เงินสะสม** | | **รวม** | |
| **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 3,053,500 | 61.00 | 1,955,000 | 38.99 | - | - | 5,988,500 |  |
| 2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 7,305,939 |  | - | - | - | - | 7,305,939 |  |
| 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมฯ | 26265123.20 |  | - | - | - | - | 3,505,176.68 |  |
| 5. ด้านการวางแผน การลงทุน การเกษตรฯ | 195,813.07 |  | - | - | - | - | 195,813.07 |  |
| 5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 25,000 |  | - | - | - | - | 25,000 |  |
| 6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและประเพณีท้องถิ่นฯ | 1,955,000 |  | - | - | - | - | 1,955,000 |  |
| 7. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 26,265,123.20 |  | - | - | - | - | 26,265,123.20 |  |
| รวม | 31,836,936.27 |  | - | - | - | - | 31,836,936.27 |  |

**สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 ยอดงบประมาณที่ทำการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 5,988,500 บาท แยกเป็นตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้**

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นเงิน 5,988,500 บาท แยกเป็น

- งบประมาณปกติตามข้อบัญญัติฯ เป็นเงิน 2,770,000.00 บาท

- งบประมาณเงินอุดหนุน เป็นเงิน 1,955,000 บาท

- งบประมาณเงินสะสม เป็นเงิน 1,376,700 บาท

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เป็นเงิน 7,015,063 บาท

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมฯ เป็นเงิน 3,505,176.68 บาท

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การลงทุน การเกษตรฯ เป็น 25,000 บาท

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน - บาท

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและประเพณีฯ เป็นเงิน - บาท

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เป็นเงิน 26,823,536.27 บาท

รวม 31,836,936.27 บาท

12

**ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน**

**6.โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2562** รอบเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562

- ไม่มี

**ผลการติดตามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2562** รอบเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562

**จำนวนโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี พ.ศ. 2562**

* ไม่มี

**ส่วนที่ 5 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

1.จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงาน

2. แผนยังไม่ครอบคลุมปัญหาและความต้องการของชุมชน

3. มีปัญหาเร่งด่วนเกิดขึ้นจากปัญหาภัยพิบัติ เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง เป็นต้น

5. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของคณะผู้บริหารฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

5. การจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานราชการต่างๆ ที่ล้าช้าหรือไม่เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด

**แบบที่ 3**

**แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์**

**แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**คำชี้แจง** แบบที่ 3 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการายงาน

ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน ของปีงบประมาณ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1) ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

2) วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 30 กันยายน 2562

**ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี**

3) ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | | **หมายเหตุ**  **(ร้อยละ)** |
| **จำนวนโครงการที่**  **ปรากฏอยู่ในแผน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ได้ปฏิบัติ** |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 272 | 11 | 5.05 |
| 2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 103 | 10 | 9.71 |
| 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมฯ | 39 | 1 | 2.56 |
| 5. ด้านการวางแผน การลงทุน การเกษตรฯ | 35 | - | - |
| 5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 18 | - | - |
| 6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและประเพณีท้องถิ่นฯ | 11 | - | - |
| 7. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 39 | 13 | 33.33 |
| **รวม** | **279** | **35** | **6.78** |

**ส่วนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจและผลการดำเนินงาน**

**3.1 ข้อมูลทั่วไป**

**1) จำนวนแบบสอบถาม**

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ได้จัดทำและจัดส่งแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึ่งพอใจทั้งหมด จำนวน 360 ชุด ซึ่งผู้ประเมินความพึ่งพอใจได้ส่งแบบสอบถามดังกล่าวฯ คืนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

จำนวน 289 ชุด คิดเป็นร้อยละ 80.28 แยกเป็น

- ชาย 187 คน คิดเป็นร้อยละ 65.71

- หญิง 102 คน คิดเป็นร้อยละ 35.29

**2)เกณฑ์อายุผู้ตอบแบบสอบถาม**

-ช่วงต่ำกว่า 11 ปี จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 7.27

- ช่วงอายุ 21-30 ปี จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 19.38

- ช่วงอายุ 31-50 ปี จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 19.03

- ช่วงอายุ 51-50 ปี จำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 30.55

- ช่วงอายุ 51-60 ปี จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 13.59

- ช่วงอายุ 61 ปี ขึ้นไป จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 10.38

17

**3) ระดับการศึกษา**

- ประถมศึกษา จำนวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 57.09

- มัธยมศึกษา/เทียบเท่า จำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 37.38

- อนุปริญญา จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.52

- ปริญญาตรี จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.11

- ปริญญาโท จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ -

- อื่นๆ จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ -

**5) อาชีพ**

-รับราชการ จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 5.55

-เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.81

-ค้าขาย จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 10.03

-เกษตรกร จำนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 50.17

-รับจ้างทั่วไป จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 19.03

-นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 7.27

- อื่นๆ จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5.15

**3.2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน**

**ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **หัวข้อการประเมินความพึงพอใจ** | **ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ**  **จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม (ร้อยละ)** | | | **หมายเหตุ** |
| **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** |
| 1) การมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ อบต. จัดทำ | 10.73 | 69.20 | 20.07 | 289 คน |
| 2) การได้รับข้อมูลของโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต. จัดทำ | 15.53 | 69.90 | 15.57 |
| 3) การได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการทำงานของ อบต. | 11.76 | 71.28 | 16.96 |
| 5) การได้รับทราบผลการทำงานของ อบต. | 15.19 | 70.93 | 15.88 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบผลการทำงานของ อบต. | 13.85 | 71.63 | 15.53 |
| 6) การทำงานของ อบต. เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 12.11 | 73.01 | 15.88 |
| 7) การได้รับประโยชน์จากโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. | 11.52 | 75.53 | 13.15 |
| **ภาพรวม** | **12.65** | **71.63** | **15.72** |  |

**สรุปความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

**ค่าเฉลี่ยรวมในเกณฑ์ที่พอใจมากอยู่ที่ร้อยละ 12.65** จากผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 289 คน โดยมีหัวข้อการมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำ และหัวข้อการได้รับทราบผลการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นค่าเฉลี่ยในเกณฑ์พอใจมากที่สูงที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 15.53 และมีหัวข้อการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด เป็นค่าเฉลี่ยในเกณฑ์พอใจมากที่ต่ำที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 10.73

**ส่วนค่าเฉลี่ยรวมในเกณฑ์ที่พอใจอยู่ที่ร้อยละ 71.63** จากผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 289 คน โดยหัวข้อการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดเป็นหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 75.53 ส่วนหัวข้อการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบผลการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ที่ร้อยละ 69.20

18

**และค่าเฉลี่ยรวมในเกณฑ์ไม่พอใจอยู่ที่ร้อยละ 15.72** จากผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 289 คน ซึ่งหัวข้อการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบผลการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ย

สูงที่สุดในเกณฑ์ไม่พอใจ อยู่ที่ร้อยละ 20.07 และหัวข้อการมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำเป็นค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเกณฑ์ไม่พอใจ อยู่ที่ร้อยละ 13.15

**ซึ่งถือได้ว่าประชาชนพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อยู่ในระดับปานกลาง โดยเฉพาะในหัวข้อเรื่องการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดและการมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำ**

**ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**เป้าหมาย**

เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความสะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ

**แนวทางการพัฒนา**

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความสะดวก และรวดเร็วขึ้น โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมดังนี้

1) พัฒนาด้านงานด้านการคมนาคมและการขนส่ง ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

2) พัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก และการขาดน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค

3) สนับสนุนให้มีการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน ขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและระบบไฟฟ้าของท้องถิ่น

**ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม (ร้อยละ)** | | |
| **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** |
| 1) การมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ อบต. จัดทำ | 7.96 | 76.57 | 15.57 |
| 2) การได้รับข้อมูลของโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต. จัดทำ | 12.80 | 73.01 | 15.19 |
| 3) การได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการทำงานของ อบต. | 11.07 | 75.78 | 13.15 |
| 5) การได้รับทราบผลการทำงานของ อบต. | 8.65 | 77.51 | 13.85 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบผลการทำงานของ อบต. | 8.30 | 78.55 | 13.15 |
| 6) การทำงานของ อบต. เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 13.85 | 71.28 | 15.88 |
| 7) การได้รับประโยชน์จากโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. | 12.11 | 75.53 | 12.56 |
| **ภาพรวม** | **10.68** | **75.53** | **13.89** |

**ข้อเสนอแนะ**

1) ต้องการให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบเกี่ยวกับการก่อสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2) ต้องการให้มีการขุดคลองคลองระบายน้ำ เพื่อลดปัญหาในฤดูน้ำท่วม

3) ต้องการให้มีการสร้างฝายเก็บกักน้ำ เพื่อลดปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนเกี่ยวกับการใช้

น้ำอุปโภคและบริโภคในฤดูแล้ง

5) ต้องการให้มีการปรับปรุงและเพิ่มไฟฟ้าเพื่อแสงสว่างภายในหมู่บ้าน

5) ต้องการให้มีการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อใช้ในเกษตร

20

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

**1) แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ**

1.1) ส่งเสริมและฝึกอาชีพให้กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มสตรี/แม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการให้มีงานทำเพื่อให้สามารถดำรงชีพได้อย่างเหมาะสม

**2) แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย**

2.1) ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ให้ได้รับเบี้ยยังชีพอย่างทั่วถึงและให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย

2.2) ส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในตำบลให้ได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจและสติปัญญา

2.3) ส่งเสริมจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยและอื่นๆ ให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

**3) แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน**

3.1) การป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด

3.2) การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมพร้อมติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ

**5) แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา**

5.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้รับการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

**5) แนวทางการพัฒนางานด้านสาธารณสุข**

**5.**1) จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน การออกกำลัง การดูแลสุขภาพพลานามัยของประชาชนในท้องถิ่น

5.2) ป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อในท้องถิ่น

5.3) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในท้องถิ่นและ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

**ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม (ร้อยละ)** | | |
| **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** |
| 1) การมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ อบต. จัดทำ | 13.59 | 72.32 | 15.19 |
| 2) การได้รับข้อมูลของโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต. จัดทำ | 13.85 | 70.59 | 15.57 |
| 3) การได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการทำงานของ อบต. | 13.85 | 72.32 | 13.85 |
| 5) การได้รับทราบผลการทำงานของ อบต. | 13.85 | 69.20 | 16.96 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบผลการทำงานของ อบต. | 12.11 | 75.09 | 12.80 |
| 6) การทำงานของ อบต. เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 12.11 | 75.39 | 13.59 |
| 7) การได้รับประโยชน์จากโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. | 11.52 | 75.53 | 13.15 |
| **ภาพรวม** | **12.95** | **72.76** | **15.29** |

21

**ข้อเสนอแนะ**

1) ต้องการให้จัดหาหรือส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาอบรมอาชีพต่างๆ เช่น ขนมต่างๆ อาหารต่างๆ การเก็บรักษาอาหารที่ถูกวิธี

2) ต้องการให้มีการตั้งงบประมาณเพื่อให้การสนับสนุนในด้านการฝึกอาชีพ ส่งเสริมอาชีพอย่างเป็นจริงจัง ในทุกปีงบประมาณ

3) ต้องการให้มีการตั้งงบประมาณ ในการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายภายในหมู่บ้าน/ชุมชน หรือภายในตำบล เพื่อเป็นสถานที่ในการออกกำลังให้กับประชาชน

22

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม**

**1) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตย**

1.1) สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมืองและการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน

1.2) สนับสนุนการจัดทำระบบข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาชุมชนตลอดจนการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาชุมชนด้านความเสมอภาพและสิทธิเสรีภาพ

1.3) ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม การ

ประนอมข้อพิพาทและการช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย

**2) แนวทางการพัฒนาด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย**

2.1) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยแก่ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น และผู้นำท้องถิ่นเมื่อเกิดสาธารณภัย

2.2) จัดหาสถานที่และอุปกรณ์ช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่

**3) แนวทางพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย**

3.1) ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม สัญญาณไฟจราจร ป้าย จราจรต่าง ๆ ในท้องถิ่น

3.2) ติดตั้งกล้องวงจรปิด ปรับปรุง ซ่อมแซม ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม (ร้อยละ)** | | |
| **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** |
| 1) การมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ อบต. จัดทำ | 10.73 | 69.20 | 20.07 |
| 2) การได้รับข้อมูลของโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต. จัดทำ | 15.53 | 69.90 | 15.57 |
| 3) การได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการทำงานของ อบต. | 11.76 | 71.28 | 16.96 |
| 5) การได้รับทราบผลการทำงานของ อบต. | 13.59 | 71.97 | 15.19 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบผลการทำงานของ อบต. | 13.85 | 71.97 | 15.53 |
| 6) การทำงานของ อบต. เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 12.11 | 73.01 | 15.88 |
| 7) การได้รับประโยชน์จากโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. | 11.52 | 75.53 | 13.15 |
| **ภาพรวม** | **12.56** | **71.82** | **15.62** |

**ข้อเสนอแนะ**

1) ต้องการให้มีการติดตั้งกล้องวงจรในจุดเสี่ยงในทุกๆหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อช่วยในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเป็นการป้องกันปัญหาอาชญากรรม

2) ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง จัดให้มีกิจกรรม การอบรมในโครงการส่งเสริมเยาวชน ประชาชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

3) ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เกี่ยวกับการชุดปฐมพยาบาลในเบื้อง

5) ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมแนวร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างจริงจัง

23

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน การเกษตร พาณิชยกรรมและ การท่องเที่ยว**

**-ยังไม่ได้ดำเนินการ-**

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**-ยังไม่ได้ดำเนินการ-**

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**-ยังไม่ได้ดำเนินการ-**

25

**ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**1) แนวทางการพัฒนา**

1.1) บริหารจัดการตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะความโปร่งใส

ประชาชนมีส่วนร่วม มีความรับผิดชอบ และตรวจสอบได้

1.2) ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการบริการประชาชน ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างเบ็ดเสร็จ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม

1.3) พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ เพื่อรองรับการให้บริการประชาชน รวมทั้งจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัวมีประสิทธิภาพ

1.5) เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

**ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม (ร้อยละ)** | | |
| **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** |
| 1) การมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ อบต. จัดทำ | 12.80 | 73.01 | 15.19 |
| 2) การได้รับข้อมูลของโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต. จัดทำ | 13.85 | 71.28 | 15.88 |
| 3) การได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการทำงานของ อบต. | 11.52 | 72.66 | 15.92 |
| 5) การได้รับทราบผลการทำงานของ อบต. | 15.19 | 70.25 | 15.57 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบผลการทำงานของ อบต. | 10.73 | 76.57 | 12.80 |
| 6) การทำงานของ อบต. เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 11.07 | 75.78 | 13.15 |
| 7) การได้รับประโยชน์จากโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. | 7.27 | 77.51 | 15.22 |
| **ภาพรวม** | **11.62** | **73.85** | **15.53** |

**ข้อเสนอแนะ**

1) ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบผลการทำงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อย่างแท้จริง

2) ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง จัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อส่งเสริมความรู้ ในการบทบาทและหน้าที่ของคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (จนถึงแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552)

3) ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาคมในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ดำเนินการอย่างแท้จริง

**ภาคผนวก**

-ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้อองถิ่นใน

ภาพรวม

-ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ภาพรวมในแต่ละยุทธศาสตร์

**แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**คำชี้แจง แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง ในรอบเดือนตุลาคม-กันยายนของ**

**ปีงบประมาณ**

**ส่วนที่ 1ข้อมูลทั่วไป**

1. เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง

2. อายุ ( ) ต่ำกว่า 20 ปี ( ) 20-30 ปี ( ) 31-50 ปี

( ) 51-50 ปี ( ) 51-60 ปี ( ) มากกว่า 60 ปี

3. การศึกษา ( ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกว่าปริญญาตรี ( ) อื่นๆ……………………………

5. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ ( ) เอกชน / รัฐวิสาหกิจ ( ) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว

( ) รับจ้าง ( ) นักเรียน นักศึกษา ( ) เกษตรกร

( ) อื่นๆ........................

**ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** |
| 1. ท่านได้มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่ อบต.สะพุง จัดทำ |  |  |  |
| 2. ท่านได้รับข้อมูลของโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต.สะพุง จัดทำ |  |  |  |
| 3. ท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการทำงานของ อบต.สะพุง |  |  |  |
| 5. ท่านได้รับทราบผลการทำงานของ อบต.สะพุง |  |  |  |
| 5. อบต.สะพุง เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบผลการทำงานของ อบต. |  |  |  |
| 6. การทำงานของ อบต. เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |
| 7. ท่านได้รับประโยชน์จากโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. |  |  |  |

**แบบสำรวจความพึงพอใจ**

**ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. พ.ศ. 2561-2565**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 เป้าหมาย**

เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความสะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ

**1.2 แนวทางการพัฒนา**

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความสะดวก และรวดเร็วขึ้น โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมดังนี้

1. พัฒนาด้านงานด้านการคมนาคมและการขนส่ง ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

2. พัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก และการขาดน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค

3. สนับสนุนให้มีการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน ขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและระบบไฟฟ้าของท้องถิ่น

**ความพึงพอใจของผู้เกี่ยงข้อง**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** |
| 1. ท่านได้มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่ อบต.สะพุง จัดทำ |  |  |  |
| 2. ท่านได้รับข้อมูลของโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต.สะพุง จัดทำ |  |  |  |
| 3. ท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการทำงานของ อบต.สะพุง |  |  |  |
| 5. ท่านได้รับทราบผลการทำงานของ อบต.สะพุง |  |  |  |
| 5. อบต.สะพุง เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบผลการทำงานของ อบต. |  |  |  |
| 6. การทำงานของ อบต. เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |
| 7. ท่านได้รับประโยชน์จากโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. |  |  |  |
| **ภาพรวม** |  |  |  |

**ข้อเสนอแนะ**

**......................…………………………………………………………………………………………………………………………………….**

**.........................................................................................................................................................................**

**......................…………………………………………………………………………………………………………………………………….**

**.........................................................................................................................................................................**

**.........................................................................................................................................................................**

**แบบสำรวจความพึงพอใจ**

**ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

**2.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ**

1) ส่งเสริมและฝึกอาชีพให้กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มสตรี/แม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการให้มีงานทำเพื่อให้สามารถดำรงชีพได้อย่างเหมาะสม

**2.2 แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย**

1) ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ให้ได้รับเบี้ยยังชีพอย่างทั่วถึงและให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย

2) ส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในตำบลให้ได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจและสติปัญญา

3) ส่งเสริมจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยและอื่นๆ ให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

**2.3 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน**

1) การป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด

2) การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ

**2.5 แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา**

1) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้รับการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

**2.5 แนวทางการพัฒนางานด้านสาธารณสุข**

1) จัดกิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุน การออกกำลัง การดูแลสุขภาพพลานามัยของประชาชนในท้องถิ่น

2) ป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อในท้องถิ่น

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในท้องถิ่นและอสม.ประจำหมู่บ้าน

**ความพึงพอใจของผู้เกี่ยงข้อง**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** |
| 1. ท่านได้มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่ อบต.สะพุง จัดทำ |  |  |  |
| 2. ท่านได้รับข้อมูลของโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต.สะพุง จัดทำ |  |  |  |
| 3. ท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการทำงานของ อบต.สะพุง |  |  |  |
| 5. ท่านได้รับทราบผลการทำงานของ อบต.สะพุง |  |  |  |
| 5. อบต.สะพุง เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบผลการทำงานของ อบต. |  |  |  |
| 6. การทำงานของ อบต. เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |
| 7. ท่านได้รับประโยชน์จากโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. |  |  |  |
| **ภาพรวม** |  |  |  |

**ข้อเสนอแนะ**

**......................…………………………………………………………………………………………………………………………………….**

**แบบสำรวจความพึงพอใจ**

**ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565**

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย**

**3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตย**

1) สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมืองและการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน

2) สนับสนุนการจัดทำระบบข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาชุมชนตลอดจนการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาชุมชนด้านความเสมอภาพและสิทธิเสรีภาพ

3) ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม การ

ประนอมข้อพิพาทและการช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย

**3.2 แนวทางการพัฒนาด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย**

1) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยแก่ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น และผู้นำท้องถิ่นเมื่อเกิดสาธารณภัย

2) จัดหาสถานที่และอุปกรณ์ช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่

**3.3 แนวทางพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย**

1) ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม สัญญาณไฟจราจร ป้าย จราจรต่าง ๆ ในท้องถิ่น

2) ติดตั้งกล้องวงจรปิด ปรับปรุง ซ่อมแซม ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**ความพึงพอใจของผู้เกี่ยงข้อง**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** |
| 1. ท่านได้มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่ อบต.สะพุง จัดทำ |  |  |  |
| 2. ท่านได้รับข้อมูลของโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต.สะพุง จัดทำ |  |  |  |
| 3. ท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการทำงานของ อบต.สะพุง |  |  |  |
| 5. ท่านได้รับทราบผลการทำงานของ อบต.สะพุง |  |  |  |
| 5. อบต.สะพุง เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบผลการทำงานของ อบต. |  |  |  |
| 6. การทำงานของ อบต. เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |
| 7. ท่านได้รับประโยชน์จากโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. |  |  |  |
| **ภาพรวม** |  |  |  |

**ข้อเสนอแนะ**

**......................…………………………………………………………………………………………………………………………………….**

**.........................................................................................................................................................................**

**......................…………………………………………………………………………………………………………………………………….**

**.........................................................................................................................................................................**

**......................…………………………………………………………………………………………………………………………………….**

**.........................................................................................................................................................................**

**แบบสำรวจความพึงพอใจ**

**ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565**

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน การเกษตร พาณิชยกรรม**

**และการท่องเที่ยว**

**5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน**

1)ส่งเสริมและสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดแก่คนในชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน และมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

**5.2 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร**

1) ส่งเสริมและสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ อาทิ การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร การจำหน่ายผลผลิต การช่วยเหลือหาพันธุ์พืช การบำรุงรักษาดิน จัดหาปุ๋ย เคมีภัณฑ์ ยาปราบศัตรูพืชในราคาต่ำ และการแปรรูปเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่

2) การฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่

**5.3 แนวทางการพัฒนาด้านการพาณิชยกรรม**

1) ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนด้านการพาณิชยกรรม

2) จัดระบบตลาดนัดชุมชน และร้านค้าต่างๆ ในชุมชน

**5.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจัดเวทีประชาคมการจัดการประชุมสัมมนาเพื่อยกระดับความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน**

1) ดำเนินการปรับปรุงและบำรุงรักษาแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติในพื้นที่และสวนสาธารณะต่างๆ

2) ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวิถีการดำเนินชีวิตอันดีงามของ

ท้องถิ่น

**ความพึงพอใจของผู้เกี่ยงข้อง**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** |
| 1. ท่านได้มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่ อบต.สะพุง จัดทำ |  |  |  |
| 2. ท่านได้รับข้อมูลของโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต.สะพุง จัดทำ |  |  |  |
| 3. ท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการทำงานของ อบต.สะพุง |  |  |  |
| 5. ท่านได้รับทราบผลการทำงานของ อบต.สะพุง |  |  |  |
| 5. อบต.สะพุง เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบผลการทำงานของ อบต. |  |  |  |
| 6. การทำงานของ อบต. เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |
| 7. ท่านได้รับประโยชน์จากโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. |  |  |  |
| **ภาพรวม** |  |  |  |

**ข้อเสนอแนะ**

**......................…………………………………………………………………………………………………………………………………….**

**.........................................................................................................................................................................**

**......................…………………………………………………………………………………………………………………………………….**

**.........................................................................................................................................................................**

**แบบสำรวจความพึงพอใจ**

**ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565**

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**แนวทางการพัฒนา**

1)แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2)แนวทางการพัฒนา บำบัดกำจัดขยะมูลฝอยธรรมชาติ

3)แนวทางการพัฒนาการพัฒนาฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

**ความพึงพอใจของผู้เกี่ยงข้อง**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** |
| 1. ท่านได้มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่ อบต.สะพุง จัดทำ |  |  |  |
| 2. ท่านได้รับข้อมูลของโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต.สะพุง จัดทำ |  |  |  |
| 3. ท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการทำงานของ อบต.สะพุง |  |  |  |
| 5. ท่านได้รับทราบผลการทำงานของ อบต.สะพุง |  |  |  |
| 5. อบต.สะพุง เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบผลการทำงานของ อบต. |  |  |  |
| 6. การทำงานของ อบต. เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |
| 7. ท่านได้รับประโยชน์จากโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. |  |  |  |
| **ภาพรวม** |  |  |  |

**ข้อเสนอแนะ**

**......................…………………………………………………………………………………………………………………………………….**

**.........................................................................................................................................................................**

**......................…………………………………………………………………………………………………………………………………….**

**.........................................................................................................................................................................**

**......................…………………………………………………………………………………………………………………………………….**

**.........................................................................................................................................................................**

**แบบสำรวจความพึงพอใจ**

**ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565**

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

1) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างเป็นองค์ความรู้ เผยแพร่ให้แก่คนในท้องถิ่น

2) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนและอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป

**ความพึงพอใจของผู้เกี่ยงข้อง**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** |
| 1. ท่านได้มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่ อบต.สะพุง จัดทำ |  |  |  |
| 2. ท่านได้รับข้อมูลของโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต.สะพุง จัดทำ |  |  |  |
| 3. ท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการทำงานของ อบต.สะพุง |  |  |  |
| 5. ท่านได้รับทราบผลการทำงานของ อบต.สะพุง |  |  |  |
| 5. อบต.สะพุง เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบผลการทำงานของ อบต. |  |  |  |
| 6. การทำงานของ อบต. เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |
| 7. ท่านได้รับประโยชน์จากโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. |  |  |  |
| **ภาพรวม** |  |  |  |

**ข้อเสนอแนะ**

**......................…………………………………………………………………………………………………………………………………….**

**.........................................................................................................................................................................**

**......................…………………………………………………………………………………………………………………………………….**

**.........................................................................................................................................................................**

**......................…………………………………………………………………………………………………………………………………….**

**.........................................................................................................................................................................**

**แบบสำรวจความพึงพอใจ**

**ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565**

**ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

1.บริหารจัดการตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม มีความรับผิดชอบ และตรวจสอบได้

2. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการบริการประชาชน ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างเบ็ดเสร็จ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม

3. พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ เพื่อรองรับการให้บริการประชาชน รวมทั้ง จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัวมีประสิทธิภาพ

5. เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

**ความพึงพอใจของผู้เกี่ยงข้อง**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** |
| 1. ท่านได้มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่ อบต.สะพุง จัดทำ |  |  |  |
| 2. ท่านได้รับข้อมูลของโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต.สะพุง จัดทำ |  |  |  |
| 3. ท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการทำงานของ อบต.สะพุง |  |  |  |
| 5. ท่านได้รับทราบผลการทำงานของ อบต.สะพุง |  |  |  |
| 5. อบต.สะพุง เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบผลการทำงานของ อบต. |  |  |  |
| 6. การทำงานของ อบต. เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |
| 7. ท่านได้รับประโยชน์จากโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. |  |  |  |
| **ภาพรวม** |  |  |  |

**ข้อเสนอแนะ**

**......................…………………………………………………………………………………………………………………………………….**

**.........................................................................................................................................................................**

**......................…………………………………………………………………………………………………………………………………….**

**.........................................................................................................................................................................**

**......................…………………………………………………………………………………………………………………………………….**

**.........................................................................................................................................................................**



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง**

**เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2558 หมวด 6 ข้อ 28 ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ได้ดำเนินการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง เพื่อรับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 และได้รับทราบผลการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558หมวด 6 ข้อ 28 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)สำหรับประชาชนผู้สนใจสามารถขอรับทราบข้อมูลการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังกล่าวฯ ได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน) ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

(นายโยธิน มุลกะกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง



ที่ ศก 81301/ ว ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

หมู่ที่ 7 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ

จังหวัดศรีสะเกษ 33250

ธันวาคม 2562

เรื่อง ขอส่งประกาศประชาสัมพันธ์การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2561-2564)

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯ จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน

พัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ. 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 หมวด 6 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้และที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง เพื่อรับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวฯ เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วน

ตำบลสะพุงจึงขอส่งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) ได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน) ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโยธิย มุลกะกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

โทรศัพท์/โทรสาร 0-5592-3771

***“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”***

**ทะเบียนรับหนังสือ**

**เรื่อง ส่งประกาศประชาสัมพันธ์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อ - สกุล** | **ตำแหน่ง** | **ลายมือชื่อ** | **หมายเหตุ** |
| 1 | นายจำลอง ลาวเมือง | กำนันตำบลสะพุง |  |  |
| 2 | นายสิรวิญช์ เบ้าเงิน | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 |  |  |
| 3 | นายบุญช่วย สิมศรี | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 |  |  |
| 5 | นายทองพูน อะมร | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 |  |  |
| 5 | นายสุริยัน วิลา | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 |  |  |
| 6 | นายพิมพ์ อภัยศิลา | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 |  |  |
| 7 | นางทองใส จันทรา | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 |  |  |
| 8 | นายสุนัย เรื่อเรือง | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 |  |  |
| 9 | นายทูล กิ่งก้าน | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 |  |  |
| 10 | นายทองใสย์ เดชแพง | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 |  |  |
| 11 | นายจำเนียน ส่วงเมา | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 |  |  |
| 12 | นายสุวิทย์ เรื่อเรือง | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 |  |  |



**คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง**

**ที่/2557**

**เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ข้อ 28 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ประจำปี พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย

1. นางคำผาย ขุนพรม ประธานสภาฯ กรรมการ

2. นายทองพูน เสนาพรม ส.อบต.หมู่ที่ 9 กรรมการ

3. นางราวัลย์ เกษหงส์ ส.อบต.หมู่ที่ 10 กรรมการ

5. นายจำเนียร ส่วงเมา ผู้แทนประชาคม กรรมการ

5. นายสิรวิชญ์ เบ้าเงิน ผู้แทนประชาคม กรรมการ

6. นายวิชาญ กาญจนพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพุง กรรมการ

7. นายศิระ หลักบุญ ผอ.รพ.สต.สะพุง กรรมการ

8. นางสาวนิภาพร สุทธวงศ์ หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ กรรมการ

9. นายบุญทรัพย์ มะสะพุง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

10.นายจำลอง ลาวเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

**ให้มีหน้าที่ดังนี้**

1) กำหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

3) รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

5) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

(นายสมศักดิ์ สายสงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

**.**

**รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี**

**(พ.ศ. 2560-2562)**

**ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง**

**อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ**

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**งานนโยบายและแผน**

**สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง**

**อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ**

**โทรศัพท์/โทรสาร 0-5592-3771**

**คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง**

**ที่............................/2558**

**เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ข้อ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง โดยมีรายชื่อและตำแหน่งดังนี้

1. นายสมศักดิ์ สายสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ประธานกรรมการ

2. นางอรัญญา มะสะพุง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง กรรมการ

3. นายสมมิตร บัวรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง กรรมการ

5. นายชาญชัย เสนาพรม ส.อบต.หมู่ที่ 2 กรรมการ

5. นายทวีศักดิ์ เชื่อนัก ส.อบต.หมู่ที่ 6 กรรมการ

6. นายไพบูลย์ อินธิเดช ส.อบต.หมู่ที่ 8 กรรมการ

7. พันตรีอุทัย สมวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

8. นายสุรศักดิ์ เขียวอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

9. นายจำลอง ลาวเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

10. นายวิชาญ กาญจนพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพุง กรรมการ

11. นายศิระ หลักบุญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ กรรมการ

12. สารวัตรสถานีตำรวจภูธรสะพุง กรรมการ

13. นายบุญช่วย สิมศรี ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 3 กรรมการ

15. นายสุริยัน วิลา ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 5 กรรมการ

15. นางทองใส จันทรา ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 7 กรรมการ

16. นายทูล เสนาพรม ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 9 กรรมการ

17. นายกิตตินาวิน คำโท ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง กรรมการและเลขานุการ

18. นางสาวนิภาพร สุทธวงศ์ หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ ผู้ช่วยเลขานุการ

19. นายประเสริฐ สิมศรี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ

**ให้มีหน้าที่ดังนี้**

1) กำหนดแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยพิจารณาจาก

1.1) อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556 รวมทั้งอำนาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง

1.2) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

1.3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยให้เน้นการดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไข

/ปัญหาความ.........

-2-

ปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

1.5) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

1.5) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น

1.6) แผนชุมชน

ในการนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนาให้คำนึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่นและความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการมาประกอบการพิจารณาด้วย

2) ร่วมจัดทำแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

(นายสมศักดิ์ สายสงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง



**บันทึกข้อความ**

**ส่วนราชการ** สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

**ที่**  ศก 81301/333 **วันที่** 29 พฤษภาคม 2560

**เรื่อง** รายงานการจัดทำ (ร่าง) รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2560

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

สิ่งที่แนบมาด้วย รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จำนวน 1 เล่ม

**เรื่องเดิม**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2558 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 หมวด 6 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ

หรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่ายและ

รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน

3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล

5) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

**ข้อเท็จจริง**

บัดนี้ งานนโยบายและแผน ได้ดำเนินการจัดทำร่างรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

**ข้อเสนอเพื่อพิจารณา**

เห็นควรนำ (ร่าง) รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังกล่าวฯ เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง เพื่อที่จะได้ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).......................................................

(นายประเสริฐ สิมศรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

/ความเห็นของหัวหน้าฯ.........

- 2 -

**ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล**

- เพื่อโปรดพิจารณา

- เห็นควรนำ (ร่าง) ดังกล่าวฯ เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง เพื่อที่จะได้ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)..............................................

(นางสาวนิภาพร สุทธวงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

**ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล**

- เพื่อโปรดพิจารณา

- เห็นควรนำ (ร่าง) ดังกล่าวฯ เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง เพื่อที่จะได้ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)..............................................

(นายกิตตินาวิน คำโท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

**ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง**

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ).............................................. (นายสมศักดิ์ สายสงค์)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง